

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКИЙ РАЙОН

**АДМИНИСТРАЦИЯ ОЁКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «20» апреля 2011 г.                                                                  № 91-п

О проведении праздника

 9 мая

            В связи с подготовкой и проведением празднования 66-ой годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов:

         1. Мероприятия по подготовке и проведению празднования 66-ой годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. утвердить /Приложение №1/.

         2. Контроль  за выполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации Оёкского муниципального образования Тигунцеву Любовь Григорьевну.

*ИО главы администрации Оёкского муниципального образования Л.Г. Тигунцева*

                                               Приложение №1

                                                                  к постановлению  администрации

Оёкского муниципального образования

от «20» апреля 2011г. № 91-п

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению празднования 66-ой годовщины Победы**

**в Великой Отечественной Войне**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственные |
| **1. Организационные  и социальные мероприятия** | | | |
| 1. | Разработать и осуществить в администрации Оекского муниципального образования мероприятия по достойной встрече всенародного праздника: 66-ой годовщины победы в Великой Отечественной Войне | апрель-май 2011 года | Администрация  МУ СКСК. |
| 2. | Провести торжественные собрания во всех трудовых коллективах – встречи с ветеранами труда, бывшими работниками-участниками ВОВ, церемонии, митинги | 6-8 мая 2011 | Глава администрации  Руководители предприятий |
| 4. | Организовать диспансеризацию всех участников ВОВ и тружеников тыла | Апрель | МУЗ ЦРБ «Оёкская участковая больница» |
| 5. | Проведение митинга, посвященного  66-ой годовщине со Дня победы на площади ДК | 9 мая 2011г. | Генеральный директор МУСКСК |
| 6. | Администрации ПУ-60 привезти пихту для изготовления гирлянд, венков. Произвести уборку территории около памятника погибшим воинам | до 6 мая 2011 | Администрация  ОГОУ НПО  ПУ-60 |
| 7. | Ответственность за озвучивание возложить на начальника ЛУ-12 | 9 мая 2011 | Администрация  ЛУ-12 |
| 8. | Организовать подвоз ветеранов из отдаленных населенных пунктов Поселения в с.Оек | 9 мая 2011 | Администрация СОШ, ОГОУ НПО ПУ-60 |
| 9. | Организовать праздничный обед в кафе «Нива» | 9 мая 2011 | Администрация ПО «Сибиряк» |
| 10. | Праздничный салют на  площади ДК | 9 мая 2011 | в\ч 51870 |
| 11. | Организовать и произвести уборку около памятника погибшим комсомольцам в годы гражданской войны. Привезти лавочки  для ветеранов  на площадь ДК | до 7 мая 2011 | Администрация Оекской средней школы |
| 12. | Обеспечить медицинское обслуживание и дежурство скорой помощи | 9 мая 2010 | МУЗ ЦРБ «Оёкская участковая больница» |
| 13. | Подготовить праздничную программу проведения митинга | до 22 апреля 2011 | Генеральный директор МУСКСК |
| 14. | Проведение проверки социально-бытовых условий жизни ветеранов войны | До 30.04.2011 | Председатель Совета ветеранов |
| 15. | Организация обеда  в полевой кухне | 9.05.2011 | Администрация  Командование в/ч 51870 |
| 16. | Организация работы по приготовлению и вручению подарков ветеранам войны | Апрель-май  2011 | Совет ветеранов, ПО «Сибиряк» |
| 17. | Прохождение торжественным маршем парадной коробки | 09.05.2011 | Командование в/ч 52933  Командование в/ч 51870 |
| 18. | Руководителям предприятий и организаций выделить по 350 рублей на каждого участника ВОВ и труженика тыла для праздничного обеда в кафе «Нива» | До 03/05/2011 | Все руководители предприятий и организаций |
| 19. | Организовать комиссию по подготовке и проведению праздника:  Новосельцев Петр Николаевич  Тигунцева Любовь Григорьевна  Кондратьева Людмила Васильевна  Муравьев Степан Степанович  Зверяга Валентина Пантелеймоновна  Катаев Владимир Дмитриевич  Тыртышная Ольга Павловна  Зимонин  Игорь Николаевич  Смирнов Анатолий Владимирович | Апрель-май 2011 г. | Новосельцев П.Н. – глава администрации Оекского муниципального образования |
| **2. Военно –мемориальные мероприятия** | | | |
| 1 | Проведение текущего ремонта памятника воинам, погибшим в годы ВОВ. | Апрель-май | Администрация, ОГОУ НПО ПУ-60 |
| 2. | Разбивка  цветочной клумбы в честь участников ВОВ и тружеников тыла. | Май-июнь | Совет ветеранов, учреждения образования |
| **3. Информационно–пропагандистские и культурно-массовые мероприятия** | | | |
| 1. | Направление поздравлений  ветеранам ВОВ  от Главы администрации | С 1 по 8 мая | Зам. главы  Совет ветеранов |
| 2. | Митинг на площади ДК «Выстояли и победили | 09.05.2011 | МУ СКСК |
| 3. | Тематический вечер «Слава народу –победителю» | 07 мая 2011 | ДК, муз.школа, ОСШ, ПУ-60 |
| 4. | Цикл мероприятий, посвящённых Дню Победы .Акция за щитом доброты | Апрель-май 2011 | МУ СКСК |
| 5. | Организация  в информационном бюллетене «Вестник Оёкского муниципального образования» памятных рубрик  с освещением событий ВОВ. | Апрель-май 2011 | Руководитель аппарата  администрации |
| 6 | Праздничный концерт | 09 мая 2011 | Командование в/ч 51870 |
| 7 | Демонстрация  художественно-документального фильма  « Брестская крепость» | 06 мая 2011 года в 11час.30 мин. | ДК |
| 8 | Праздничный  Парад  военных | 09 мая 2011 | в\ч 51870 , 52933 |

*Заместитель главы Оёкского муниципального образования Л.Г. Тигунцева*