

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ИРКУТСКИЙ РАЙОН**

**ОЕКСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

от «30» ноября 2018 г. №15-65 Д/сп

**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ОТ 23.12.2016 Г. № 48-67 Д/СП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2017-2022 ГГ.»**

В связи с изменениями в бюджете Оекского муниципального образования на 2018 год, в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь п.4 ч.1 ст.32, ст.49, ст.52 Устава Оекского муниципального образования, Дума Оекского муниципального образования,

**РЕШИЛА:**

1. Внести в Программу комплексного социально-экономического развития Оекского муниципального образования на 2017-2022 гг., утвержденную решением Думы от [23.12.2016 г. № 48-](http://duma.cherinfo.ru/resolution/43295)67 Д/сп, следующие изменения:

- Таблицу «План мероприятий Программы комплексного социально-экономического развития Оекского муниципального образования на 2017 – 2022 годы» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему решению (прилагается).

2. Общему отделу администрации внести в оригинал решения Думы Оекского муниципального образования от [23.12.2016 г. № 48-](http://duma.cherinfo.ru/resolution/43295)67 Д/сп «Об утверждении Программы комплексного социально-экономического развития Оекского муниципального образования на 2017 – 2022 гг.» информацию о внесении изменений.

3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Оекского муниципального образования» (официальная информация) и на интернет-сайте [www.oek.su](http://www.oek.su).

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Оекского

муниципального образования: О.А. Парфенов

Приложение №1

 к решению Думы Оекского

муниципального образования

от 30.11.2018 года №15-65 Д/сп

**План мероприятий Программы комплексного социально-экономического развития**

**Оекского муниципального образования на 2017-2022 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Сроки выполнения** | **Общий объем финансирования, тыс.руб.** | **в том числе** | **Примечания** |
| **местный бюджет, тыс.руб.** | **федеральный бюджет, тыс.руб.** | **бюджет Иркутской обл., тыс.руб.** | **районный бюджет, тыс.руб.** |
| ***ВСЕГО*** |
| **ИТОГО по программным мероприятиям** | 2017-2022 | 40113,1 | 25425,8 | 2479,6 | 12207,7 | 0,0 |  |
|  | 2017 | 7654,7 | 4794,4 | 492,5 | 2367,8 | 0,0 |
| 2018 | 19145,3 | 7318,3 | 1987,1 | 9839,9 | 0,0 |
| 2019 | 5046,3 | 5046,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 4021,7 | 4021,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 4149,1 | 4149,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 96,0 | 96,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ***Обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства*** |
| Всего | 2017-2022 | 180,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2017 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия, направленные на развитие конкуренции в предпринимательской среде, поощрении предпринимателей, достигших лучшие результаты деятельности (конкурсы, гранты) | 2017 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Повышение квалификации муниципальных служащих, занимающихся вопросами поддержки малого и среднего бизнеса, и персонала инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ПОВЫШЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ** |
| ***Осуществление дорожной деятельности в отношении местных дорог и создание условий для предоставления транспортных услуг населению*** |
| **Всего** | 2017-2022 | 18248,7 | 18248,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2017 | 4180,9 | 4180,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 5483,1 | 5483,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 2750,1 | 2750,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 2860,1 | 2860,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 2974,5 | 2974,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Текущий ремонт и реконструция автомобильных дорог Оекского МО | 2017 | 4 180,9 | 4 180,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальные программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Оекского МО на 2014-2018 г.г,» «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктов Оекского МО на 201-2021 годы» |
| 2018 | 5483,1 | 5483,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 2750,1 | 2750,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 2860,1 | 2860,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 2974,5 | 2974,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПОЛНЫМ КОМПЛЕКСОМ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА** |
| ***Повышение эффективности и качества муниципального управления*** |
| **Всего** | 2017-2022 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Противодействие коррупции и снижение административных барьеров | 2017-2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Совершенствование предоставления муниципальных услуг, в том числе предоставление муниципальных услуг в соответствии с административными регламентами | 2017-2022 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Информатизация деятельности органов местного самоуправления, в том числе переход на оказание муниципальных услуг в электронной форме | 2017-2022 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|
|
|
|
| Повышение эффективности расходования бюджетных средств. Сокращение наименее эффективных видов бюджетных расходов, повышение концентрации бюджетных расходов на важнейших приоритетных направлениях. | 2017-2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ***Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг в социальной сфере*** |
| Всего | 2017-2022 | 21654,4 | 4748,8 | 1669,1 | 3019,2 | 0,0 |  |
| 2017 | 3443,8 | 583,5 | 492,5 | 2367,8 | 0,0 |
| 2018 | 13626,2 | 1799,2 | 1987,1 | 9839,9 | 0,0 |
| 2019 | 2260,2 | 2260,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 1125,6 | 1125,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 1138,6 | 1138,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Оформление права собственности на земельные участки под спортивные и детские игровые площадки | 2017 | 36,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2018 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Создание и обустройство спортивных и детских игровых площадок | 2017 | 150,0 | 7,5 | 0,0 | 142,5 | 0,0 | Перечень проектов народных инициатив на 2017-2018 год |
| 2018 | 349,4 | 10,7 | 0,0 | 338,6 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Содержание фонарей уличного освещения населенных пунктов в муниципальном образовании | 2017 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальная программа «Уличное освещение Оекского муниципального образования на 2017-2019», «Уличное освещение Оекского МО на 2018-2022» |
| 2018 | 647,0 | 647,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение пожарной безопасности населения Оекского муниципального образования | 2017 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальная программа «Пожарная безопасность и защита населения и территории Оекского МО от ЧС на 2014-2018», «Пожарная безопасность и защита населения и территории Оекского МО от ЧС на 2019-2023». |
| 2018 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 478,6 | 478,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 512,6 | 512,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 478,6 | 478,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организация проведения официальных культурно-массовых и спортивных мероприятий Оекского муниципального образования | 2017 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2018 | 65,0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 75,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой | 2017 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2018 | 94,0 | 94,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 110,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение звуковой аппаратуры и оборудования в Дом культуры с. Оек | 2017 | 128,2 | 0,0 | 128,2 | 0,0 | 0,0 | Программа "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы" |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение световой аппаратуры и оборудования в Дом культуры с. Оек | 2017 | 364,3 | 0,0 | 364,3 | 0,0 | 0,0 | Программа "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы" |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение мебели в Дом культуры с. Оек | 2017 | 750,7 | 0,0 | 0,0 | 750,7 | 0,0 | Программа "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы" |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение сценических костюмов в Дом культуры с. Оек | 2017 | 88,1 | 0,0 | 0,0 | 88,1 | 0,0 | Программа "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы" |
| 2018 | 98,8 | 98,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение вычислительной техники и оргтехники в Дом культуры с. Оек | 2017 | 42,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Программа "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы" |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение бытовой и радиотехники в Дом культуры с. Оек | 2017 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Программа "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы" |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение прочего инвентаря (жалюзи, гардеробное оборудование) в Дом культуры с. Оек | 2017 | 110,3 | 54,0 | 0,0 | 56,3 | 0,0 | Программа "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы" |
| 2018 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Текущий ремонт вестибюля в Доме культуры с. Оек | 2017 | 140,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Программа "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы" |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Устройство Аллеи Славы в честь воинов, погибших в годы Великой отечественной войны, в д. Бутырки | 2017 | 406,2 | 20,3 | 0,0 | 385,9 | 0,0 | Перечень проектов народных инициатив на 2017 год |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Устройство Аллеи Славы в честь воинов, погибших в годы Великой отечественной войны, в д. Коты | 2017 | 715,2 | 35,8 | 0,0 | 679,5 | 0,0 | Перечень проектов народных инициатив на 2017 год |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ремонт тренажерного зала в Доме культуры с. Оек | 2017 | 278,7 | 13,9 | 0,0 | 264,8 | 0,0 | Перечень проектов народных инициатив на 2017 год |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Устройство Аллеи Славы в честь воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, в д. Галки по ул. Первомайская | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Перечень проектов народных инициатив на 2018 |
| 2018 | 769,1 | 23,6 | 0,0 | 745,5 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение и установка детских игровых комплексов(посчитан) | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2013-2020 годы |
| 2018 | 1569,3 | 80,0 | 1176,6 | 312,8 | 0,0 |
| 2019 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Текущий ремонт санузла в Доме Культуры с.Оек | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Перечень проектов народных инициатив на 2018 |
| 2018 | 646,5 | 19,9 | 0,0 | 626,6 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Установка системы автоматической пожарной сигнализации в Доме культуры с.Оек | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Перечень проектов народных инициатив на 2018 |
| 2018 | 263,9 | 8,1 | 0,0 | 255,8 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Укрепление материально-технической базы Музея истории с.Оек | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Развитие культуры и туризма 2013-2020 |
| 2018 | 100,0 | 30,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Благоустройство дворовых территорий | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Оекского МО на 2018-2022» |
| 2018 | 2265,4 | 100 | 198,6 | 1966,8 | 0,0 |
| 2019 | 408,6 | 408,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Текущий ремонт кабинетов в Доме культуры с.Оек | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Развитие культуры и туризма 2013-2018 |
| 2018 | 925,5 | 92,6 | 231,5 | 601,4 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение музыкальных инструментов, сценической обуви, костюмов. | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Перечень проектов народных инициатив на 2018 |
| 2018 | 331,1 | 20,7 | 310,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия по созданию условий для показа национальных фильмов | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Развитие отечественной кинематографии в 2018 |
| 2018 | 4992,4 | 0,0 | 0,0 | 4992,4 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подготовка проектов планировки нормативов градостроительного проектирования, постановка на учет границ населенных пунктов Оекского МО | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальная программа «Территориальное развитие Оекского МО на 2018-2022» |
| 2018 | 308,8 | 308,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 153,0 | 153,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 153,0 | 153,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |