****

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ИРКУТСКИЙ РАЙОН**

**ОЕКСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

от «28» апреля 2023 года №9-22 Д/сп

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОЕКСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2017-2022 ГГ.**

**ЗА 2022 ГОД**

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 г.№172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь п.4 ч.1 ст.32, ст.49, ст.52 Устава Оекского муниципального образования, Дума Оекского муниципального образования,

**РЕШИЛА:**

1. Утвердить отчет за 2022 год о ходе выполнения Программы комплексного социально-экономического развития Оекского муниципального образования на 2017-2022 гг. согласно приложения №1.

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Оекского муниципального образования» и на интернет-сайте [https://oek-adm.ru](https://oek-adm.ru/).

И.о. Председателя Думы

Оекского муниципального образования,

## И.о. Главы Оекского

## муниципального образования Н.П. Пихето-Новосельцева

Приложение № 1

к Решению Думы Оекского

муниципального образования

от "28" апреля 2023 г. №9-22 Д/сп

**Отчет за 2022 год
о ходе выполнения Программы комплексного**

**социально-экономического развития**

**Оекского муниципального образования на 2017- 2022 гг.**(утверждена [Решением](#sub_0) Думы Оекского муниципального образования
от 23 декабря 2016 г. N 48-67 Д/сп)

Программа социально-экономического развития была разработана на период с 2017 по 2022 год. Основной её целью является создание благоприятных условий для жизни населения Оекского муниципального образования путем повышения качества решения вопросов, непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения, решение которых, в соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральными законами осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления.

В рамках реализации Программы на 2022 год предусмотрено 20 мероприятий. Информация о степени выполнения программных мероприятий представлена в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование задач по направлениям деятельности и приоритетам программы** | Объем финансирования план 2022 года, тыс. руб. | Объем финансирования факт 2022 года, тыс. руб. | % выполнения мероприятий |
|  |  |  |  |
| ***Обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства*** |
| 1. Мероприятия, направленные на развитие конкуренции в предпринимательской среде, поощрении предпринимателей, достигших лучшие результаты деятельности (конкурсы, гранты) | - | - | - |
| ПОВЫШЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |
| ***Осуществление дорожной деятельности в отношении местных дорог и создание условий для предоставления транспортных услуг населению*** |
| 2. Текущий ремонт и реконструкция автомобильных дорог Оекского муниципального образования | 4459,4 | 757,2 | 17 |
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПОЛНЫМ КОМПЛЕКСОМ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА |
| ***Повышение эффективности и качества муниципального управления*** |
| 3. Противодействие коррупции и снижение административных барьеров | - | - | - |
| 4. Совершенствование предоставления муниципальных услуг, в том числе предоставление муниципальных услуг в соответствии с административными регламентами | 19,9 | 19,9 | 100 |
| 5. Информатизация деятельности органов местного самоуправления, в том числе переход на оказание муниципальных услуг в электронной форме | 28,3 | 28,3 | 100 |
| 6. Повышение эффективности расходования бюджетных средств. Сокращение наименее эффективных видов бюджетных расходов, повышение концентрации бюджетных расходов на важнейших приоритетных направлениях. | - | - | - |
| ***Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг в социальной сфере*** |
| 7. Оформление права собственности на земельные участки под спортивные и детские игровые площадки | - | - | - |
| 8. Содержание фонарей уличного освещения населенных пунктов в муниципальном образовании | 1172,9 | 1172,9 | 100 |
| 9. Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории я Оекского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций | 217,5 | 217,5 | 100 |
| 10. Организация проведения официальных культурно-массовых и спортивных мероприятий Оекского муниципального образования | 138,0 | 138,0 | 100 |
| 11. Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой | 51,7 | 51,7 | 100 |
| 12. Благоустройство общественной территории с. Оёк ул. Победы "Парк Победы" | 3950,0 | 3950,0 | 100 |
| 13. Мероприятия по созданию условий для показа национальных фильмов. Для выполнения условий по программе | 484,9 | 484,9 | 100 |
| 14. Приобретение звукового, светового оборудования и оргтехники в Дом Культуры | 692,1 | 692,1 | 100 |
| 15. Приобретение противопожарного оборудования и инвентаря  | 400,0 | 400,0 | 100 |
| 16. Приобретение тренажеров и новогодних костюмов в ДК с. Оек | 635,9 | 635,9 | 100 |
| 17. Организация уличного освещения и установка малых архитектурных форм на площади "Парка Победы" | 1945,6 | 1945,6 | 100 |
| 18. Благоустройство парка отдыха имени Кирова по адресу с. Оек | 1170,0 | 1170,0 | 100 |
| 19. Оборудование и установка площадок для сбора ТКО | 6830,3 | 6830,2 | 99,9 |
| 20. Приобретение контейнеров для раздельного сбора мусора | 1616,5 | 1616,5 | 100 |
| ИТОГО: | 23812,9 | 20110,7 | 84,45 |

Программой социально-экономического развития Оекского муниципального образования (далее Программа) **предусмотрен на 2022 год комплекс мероприятий на сумму 23 812,9 тыс. рублей**, **фактически** **реализовано за 2022 год мероприятий на сумму 20 110,7 тыс. рублей**. План выполнен на 84,45%

В результате проведённого анализа о ходе выполнения мероприятий Программы за 12 месяцев 2022 года, а также о показателях оценки выполнения этих мероприятий можно сделать следующие выводы по приоритетам и задачам программы.

***Обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства***

1) *Мероприятия, направленные на развитие конкуренции в предпринимательской среде, поощрении предпринимателей, достигших лучшие результаты деятельности (конкурсы, гранты).*

По этому направлению расходования бюджетных средств в 2022 не предусмотрены.

**Приоритет 2.**

**Повышение инфраструктурной обеспеченности**

***Осуществление дорожной деятельности в отношении местных дорог и создание условий для предоставления транспортных услуг населению.***

2) *Текущий ремонт и реконструкция автомобильных дорог Оекского муниципального образования*

Запланированный объем финансирования по мероприятию в 2022 году составляет 4459,4 тыс. рублей, факт- 757,2 тыс. рублей, исполнение 17% из средств муниципального дорожного фонда Оекского муниципального образования.

Средства были распределены следующим образом:

- оплата за услуги автотранспорта на сумму 11,9 тыс. рублей;

- проведен монтаж оборудования и линий уличного освещения вдоль автомобильных дорог на территории муниципального образования. на сумму 745,3 тыс. рублей.

**Приоритет 3.**

**Обеспечение населения полным комплексом социальных услуг надлежащего качества**

***Повышение эффективности и качества муниципального управления***

3) Противодействие коррупции и снижение административных барьеров.

По этим направлениям ежемесячно проводится анализ эффективности расходования бюджетных средств.

4) *Совершенствование предоставления муниципальных услуг, в том числе предоставление муниципальных услуг в соответствии с административными регламентами*.

По данному мероприятию ведется постоянная работа, денежные средства, запланированные на 2022 год в размере 19,9 тыс. рублей полностью исполнены.

5) *Информатизация деятельности органов местного самоуправления, в том числе переход на оказание муниципальных услуг в электронной форме*.

По данному мероприятию ведется постоянная работа, денежные средства, запланированные на 2022 год в размере 28,3 тыс. рублей полностью исполнены.

6) *Повышение эффективности расходования бюджетных средств. Сокращение наименее эффективных видов бюджетных расходов, повышение концентрации бюджетных расходов на важнейших приоритетных направлениях*.

 По этим направлениям ежемесячно проводится анализ эффективности расходования бюджетных средств.

***Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг в социальной сфере***

7) *Оформление прав собственности на земельные участки под спортивные и детские игровые площадки*, по этой статье денежные средства не были запланированы на 2022 год.

8) *Содержание фонарей уличного освещения населенных пунктов в муниципальном образовании*.

Проводится оплата за электропотребление, регулярное обслуживание и замена фонарей уличного освещения Оекского муниципального образования. Так в 2022 г на это было запланировано 1172,9 тыс. рублей и израсходовано 1172,9 тыс. рублей. План выполнен на 100%

*9) Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории Оекского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций*

Расходы по данному мероприятию составили 217,5 тыс. рублей, план выполнен на 100 %.

*10) Организация проведения официальных культурно-массовых и спортивных мероприятий Оекского муниципального образования*. Запланировано и израсходовано 138,0 тыс. рублей.

*11) Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой.*

Регулярно проводятся физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия с участием детского и взрослого населения Оекского муниципального образования израсходовано 51,7 тыс. рублей.

12) Благоустройство общественной территории.

Мероприятия проводилось в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Оекского муниципального образования на 2018-2024 годы» на благоустройство общественной территории по адресу Иркутская область, Иркутский район, с. Оек, ул. Победы "Парк Победы". Расходы составили 3950,00 тыс. руб.

На подготовку и исполнение данной программы из собственных средств местного бюджета были произведены расходы в размере 356,3 тыс. руб.

*13) Мероприятия по созданию условий для показа национальных фильмов. Для выполнения условий по программе* «Развитие отечественной кинематографии в 2022 году, были произведены расходы в размере 484,9 тыс. рублей.

14) В рамках реализации государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» на 2019-2024 годы произведены расходы на приобретение звукового, светового оборудования и оргтехники в дом культуры на сумму 692,1 тыс. рублей.

 *15-17)* Реализация мероприятия перечня народные инициативы в 2022 году расходы оставили 2981,6 тыс. рублей в т.ч. субсидия *из областного (2862,3 тыс. рублей и 119,3* тыс. рублей – за счет средств *местного бюджета.* В рамках мероприятия реализовано следующее:

- приобретение противопожарного инвентаря и оборудования;

- приобретены тренажеры и новогодние костюмы;

- организовано уличное освещение и установлены малые архитектурные формы на общественной территории "Парк Победы" в с. Оек, ул. Победы.

18) В рамках поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, был благоустроен парк отдыха имени Кирова по адресу с. Оек. Расходы составили 1170,0 тыс. рублей.

19-20) В рамках муниципальной программы «Обращение с ТКО на территории Оекского МО» на 2021-2023 годы были приобретены мусорные контейнеры и установлены 24 площадки для сбора ТКО на территории Оекского МО. Расходы составили 8446,7 тыс. рублей, исполнение 99,9%.

Начальник ФЭО

администрации Оекского МО Л.Г. Арсёнова