****

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ИРКУТСКИЙ РАЙОН**

**ОЕКСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

от «30» апреля 2021 г. №43-20 Д/сп

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОЕКСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2017-2022 ГГ.**

**ЗА 2020 ГОД**

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь п.4 ч.1 ст.32, ст.49, ст.52 Устава Оекского муниципального образования, Дума Оекского муниципального образования,

**РЕШИЛА:**

1. Утвердить отчет за 2020 год о ходе выполнения Программы комплексного социально-экономического развития Оекского муниципального образования на 2017-2022 гг. согласно приложения №1.

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Оекского муниципального образования» и на интернет-сайте [www.oek.su](http://www.oek.su).

Глава Оекского

муниципального образования О.А. Парфенов

Приложение № 1

к Решению Думы Оекского

муниципального образования

от "30" апреля 2021 г. №43-20 Д/сп

**Отчет за 2020 год
о ходе выполнения Программы комплексного социально-экономического развития Оекского муниципального образования на 2017- 2022 гг.**(утверждена [Решением](#sub_0) Думы Оекского муниципального образования
от 23 декабря 2016 г. N 48-67 Д/сп)

Программа социально-экономического развития была разработана на период с 2017 по 2022 год. Основной её целью является создание благоприятных условий для жизни населения Оекского муниципального образования путем повышения качества решения вопросов, непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения, решение которых, в соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральными законами осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления.

В рамках реализации Программы на 2020 год предусмотрено 17 мероприятий. Информация о степени выполнения программных мероприятий представлена в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование задач по направлениям деятельности и приоритетам программы** | Объем финансирования план 2020 года, тыс. руб. | Объем финансирования факт 2020 года, тыс. руб. | % выполнения мероприятий |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| ***Обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства*** |
| 1. Мероприятия, направленные на развитие конкуренции в предпринимательской среде, поощрении предпринимателей, достигших лучшие результаты деятельности (конкурсы, гранты) | - | - | - |
| ПОВЫШЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |
| ***Осуществление дорожной деятельности в отношении местных дорог и создание условий для предоставления транспортных услуг населению*** |
| 2. Текущий ремонт и реконструкция автомобильных дорог Оекского муниципального образования | 6 272,4 | 5 214,0 | 83,1 |
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПОЛНЫМ КОМПЛЕКСОМ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА |
| ***Повышение эффективности и качества муниципального управления*** |
| 3. Противодействие коррупции и снижение административных барьеров | - | - | - |
| 4. Совершенствование предоставления муниципальных услуг, в том числе предоставление муниципальных услуг в соответствии с административными регламентами | 62,8 | 62,8 | 100 |
| 5. Информатизация деятельности органов местного самоуправления, в том числе переход на оказание муниципальных услуг в электронной форме | 70,8 | 70,8 | 100 |
| 6. Повышение эффективности расходования бюджетных средств. Сокращение наименее эффективных видов бюджетных расходов, повышение концентрации бюджетных расходов на важнейших приоритетных направлениях. | - | - | - |
| ***Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг в социальной сфере*** |
| 7. Оформление права собственности на земельные участки под спортивные и детские игровые площадки | 62,0 | 62,0 | 100 |
| 8. Содержание фонарей уличного освещения населенных пунктов в муниципальном образовании | 995,0 | 983,4 | 98,8 |
| 9. Обеспечение пожарной безопасности населения Оекского муниципального образования | 112,0 | 102,5 | 91,0 |
| 10. Организация проведения официальных культурно-массовых и спортивных мероприятий Оекского муниципального образования | 182,3 | 182,3 | 100 |
| 11. Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой | 116,8 | 116,8 | 100 |
| 12. Благоустройство дворовых и общественных территорий с. Оек пер. Больничный, 1; с. Оек ул. Кирова, 91г | 4 547,1 | 4 547,1 | 100 |
| 13. Приобретение детских игровых комплексов с. Оек по ул. Победы, и пер. Почтовый, д. Жердовка по. Трактовая, д.Коты по ул. Победы, д. Зыкова, д. Турская | 1 405,5 | 1 405,5 | 100 |
| 14. Устройство ограждения и благоустройство территории кладбища с. Оек | 1 343,0 | 1 343,0 | 100 |
| 15. Изготовление и установка малых архитектурных форм (скульптурного бюста Герою Социалистического Труда Баширину И.С.)  | 650,0 | 650,0 | 100 |
| 16. Приобретение металлоконструкций для ограждения нежилого здания по адресу д. Максимовщина, ул. Веселая, 2 | 410,0 | 410,0 | 100 |
| 17. Мероприятия по созданию условий для показа национальных фильмов | 355,0 | 355,0 | 100 |
| ИТОГО: | 16 584,7 | 15 505,2 | 93,5 |

Программой социально-экономического развития Оекского муниципального образования (далее Программа) **предусмотрен на 2020 год комплекс мероприятий на сумму 16 584,7 тыс. рублей**, **фактически** **реализовано за 2020 год мероприятий на сумму 15 505,2 тыс. рублей**. План выполнен на 93,5%

В результате проведённого анализа о ходе выполнения мероприятий Программы за 12 месяцев 2020 года, а также о показателях оценки выполнения этих мероприятий можно сделать следующие выводы по приоритетам и задачам программы.

***Обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства***

1) *Мероприятия, направленные на развитие конкуренции в предпринимательской среде, поощрении предпринимателей, достигших лучшие результаты деятельности (конкурсы, гранты).*

По этому направлению расходования бюджетных средств в 2020 не предусмотрены.

**Приоритет 2.**

**Повышение инфраструктурной обеспеченности**

***Осуществление дорожной деятельности в отношении местных дорог и создание условий для предоставления транспортных услуг населению.***

2) *Текущий ремонт и реконструкция автомобильных дорог Оекского муниципального образования*

Запланированный объем финансирования по мероприятию в 2020 году составляет 6 272,4 тыс. рублей, факт- 5 214,0 тыс. рублей, исполнение 83,1% из средств муниципального дорожного фонда Оекского муниципального образования.

Расходы на летнее и зимнее содержание автомобильных дорог Оекского МО составили 694,0 тыс. рублей;

Выполнен текущий ремонт автомобильной дорог в границах Оекского муниципального образования на сумму 3 500,0 тыс. рублей;

Дополнительные работы по ремонту а/дорог Оекского муниципального образования: по ул. Летней, Горной и Подгорной в с. Оек на сумму 594,8 тыс. рублей

Услуги по монтажу наружного освещения на сумму 203,2 тыс. рублей

Оплата за услуги автотранспорта по отсыпке участка в. д. Турская на сумму 221,9 тыс. рублей.

**Приоритет 3.**

**Обеспечение населения полным комплексом социальных услуг надлежащего качества**

***Повышение эффективности и качества муниципального управления***

3) Противодействие коррупции и снижение административных барьеров.

По этим направлениям ежемесячно проводится анализ эффективности расходования бюджетных средств.

4) *Совершенствование предоставления муниципальных услуг, в том числе предоставление муниципальных услуг в соответствии с административными регламентами*.

По данному мероприятию ведется постоянная работа, денежные средства, запланированные на 2020 год в размере 62,8 тыс. рублей полностью исполнены.

5) *Информатизация деятельности органов местного самоуправления, в том числе переход на оказание муниципальных услуг в электронной форме*.

По данному мероприятию ведется постоянная работа, денежные средства запланированные на 2020 год в размере 70,8 тыс.рублей полностью исполнены.

6)*Повышение эффективности расходования бюджетных средств. Сокращение наименее эффективных видов бюджетных расходов, повышение концентрации бюджетных расходов на важнейших приоритетных направлениях*.

 По этим направлениям ежемесячно проводится анализ эффективности расходования бюджетных средств.

***Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг в социальной сфере***

7) *Оформление прав собственности на земельные участки под спортивные и детские игровые площадки*, денежные средства, запланированные на 2020 год в размере 62,0 тыс. рублей полностью исполнены.

Выполнены работы по геодезической съемке и подготовлены схемы расположения земельных участков для создания спортивных и детских игровых площадок.

8) *Содержание фонарей уличного освещения населенных пунктов в муниципальном образовании*.

Проводится оплата за электропотребление, регулярное обслуживание и замена фонарей уличного освещения Оекского муниципального образования. Так в 2020 г на это было запланировано 995,0 тыс. рублей и израсходовано 983,4 тыс. рублей. План выполнен на 98,8%

*9) Обеспечение пожарной безопасности населения Оекского муниципального образования.*

Расходы по данному мероприятию составили 102,5 тыс. рублей, план выполнен на 91 %.

*10) Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Оекского муниципального образования* израсходовано 182,3 тыс. рублей.

 *11) Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой.*

Регулярно проводятся физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия с участием детского и взрослого населения Оекского муниципального образования израсходовано 116,8 тыс. рублей.

12) Благоустройство общественной территории.

Мероприятия проводилось в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Оекского муниципального образования на 2018-2024 годы» на благоустройство общественной территории по адресу Иркутская область, Иркутский район, с. Оек, ул. Кирова, 91 «Г»; благоустройство дворовой территории по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Оек, пер. Больничный,1 на общую сумму 4 105,4 в т.ч.:

- 4 072,9 тыс. рублей - субсидия из областного и федерального бюджетов.

- 32,5 тыс. рублей - софинансирование за счет средств местного бюджета.

Из собственных средств местного бюджета для подготовки и исполнения программы производились расходы в сумме 441,8 тыс. рублей, в т.ч.:

- услуги по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства;

Оплата за подготовку проектно- сметной документации на благоустройство общественной и придомовой территории на сумму 252,0 тыс. рублей;

- оплата за благоустройство общественной и дворовой территории; вывоз мусора с общественной и дворовой территории на сумму 189,8 тыс. рублей.

 *13-16)* Реализация мероприятия перечня народные инициативы в 2020 году расходы оставили 3 808,5 тыс. рублей в т.ч. субсидия *из областного (3 656,1 тыс. рублей и 152,4* тыс. руб. – за счет средств *местного бюджета.* В рамках мероприятия реализовано следующее:

- Приобретение детских игровых комплексов и установка собственными силами в с. Оек по ул. Победы и пер. Почтовый, д. Жердовка по ул. Трактовая, д.Коты по ул. 40 лет Победы, д. Зыкова, д. Турская

- Устройство ограждения и благоустройство территории кладбища с. Оек;

- Изготовление и установка малых архитектурных форм (скульптурного бюста Герою Социалистического Труда Баширину И.С);

- Приобретение металлоконструкций для ограждения нежилого здания по адресу: д. Максимовщина, ул. Веселая, 2 установка собственными силами.

*17) Мероприятия по созданию условий для показа национальных фильмов. Для выполнения условий по программе* «Развитие отечественной кинематографии в 2020 году, были произведены расходы в размере 355,0 тыс. рублей.

Начальник ФЭО

администрации Оекского МО Л.Г. Арсёнова