

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ИРКУТСКИЙ РАЙОН**

**ОЕКСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «11» апреля 2024 года №249-п

**О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ «УСТРОЙСТВО УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ**

**УЛ. ЛУГОВАЯ Д. ГАЛКИ» НА ТЕРРИТОРИИ ОЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

 В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 03.11.2016 года №96-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения», в целях участия в программе "Комплексное развитие сельских территорий Иркутской области" на 2023-2028 годы, руководствуясь Уставом Оекского муниципального образования, Администрация Оекского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Реализовать на территории Оекского муниципального образования проект по благоустройству общественных пространств на сельских территориях «Устройство уличного освещения ул. Луговая д. Галки» (паспорт проекта прилагается).

2. Определить период реализации проекта с 01.06.2025 по 30.10.2025 годы.

3. Главному специалисту отдела по управлению имуществом, ЖКХ, транспортом и связью (Н.В. Наумова) оформить необходимую документацию и направить в Министерство сельского хозяйства Иркутской области в срок до 12.04.2024 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Оекского муниципального образования» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет на официальном сайте администрации www.oek-adm.ru

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ИО Главы администрации Оекского

муниципального образования Н.П. Пихето-Новосельцева

**ПАСПОРТ**

**проекта по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, заявляемого для участия в софинансировании
в 2025 году (далее – Паспорт)**

**Оекское муниципальное образование**

**(**полное наименование органа местного самоуправления**)**

1. **Общая характеристика проекта по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, заявляемого для участия в софинансировании (далее – Проект)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Проекта** | Устройство уличного освещения ул. Луговая, д. Галки |
| Направление реализации Проекта[[1]](#footnote-1) | Организация уличного освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий |
| Количественные показатели (показатель) результатов Проекта по объектам, включенным в Проект[[2]](#footnote-2) | Освещение территории |
| Адрес или описание местоположения | **Иркутская область, Иркутский район, д. Галки, ул. Луговая, 38:06:070602:578** |
| ОКТМО населенного (-ых) пункта (-ов) | **25612416111** |
| Численность населения на 1 января года, предшествующего году подачи заявки, в населенных пунктах, в котором реализуется Проект, чел.[[3]](#footnote-3) | **766** |
| Благоустраиваемая площадь, на которой реализуется Проект, кв.м. | **34,500** |
| Описание состава инициативной группы[[4]](#footnote-4) | **ИП «Муравьева Т.В.»;****ООО «ЛенФорест»****Инициативная группа граждан** |
| Продолжительность реализации Проекта (количество месяцев) | **5 месяцев** |
| Дата начала реализации Проекта  | **01.06.2025** |
| Дата окончания реализации Проекта[[5]](#footnote-5) | **30.10.2025** |
| **Общие расходы по Проекту, тыс. руб.:[[6]](#footnote-6)** | **838,761** |
| в том числе за счет средств: |  |
| государственной поддержки (федерального и областного бюджетов. Общая сумма средств федерального бюджета и бюджета Иркутской области, которая не превышает 3 млн. рублей, но не > 70% от общих расходов по Проекту)[[7]](#footnote-7) | **585,96000** |
| местного бюджета[[8]](#footnote-8) | **50,05200** |
| внебюджетных источников (вклад граждан и (или) индивидуальных предпринимателей, и (или) юридических лиц, в том числе общественных организаций (обязательное условие) | **202,74900** |
| из них:**вклад граждан, тыс. рублей:** | **1,36800** |
| денежные средства | **0,00000** |
| трудовое участие | **1,36800** |
| предоставление помещений | **0,00000** |
| предоставление технических средств | **0,00000** |
| иное (указать наименования вида расходов) | **0,00000** |
| **вклад индивидуальных предпринимателей, тыс. руб.:** | **72,18100** |
| денежные средства | **0,00000** |
| предоставление помещений | **0,00000** |
| предоставление технических средств | **0,00000** |
| трудовое участие | **0,00000** |
| иное (приобретение уличных светильников) | **72,18100** |
| **вклад юридических лиц, тыс. руб.:** | **0,00000** |
| денежные средства | **0,00000** |
| предоставление помещений | **0,00000** |
| предоставление технических средств | **0,00000** |
| трудовое участие | **0,00000** |
| иное (приобретение ж/б опор) | **129,20000** |
| **вклад общественных организаций, тыс. руб.:** | **0,0000** |
| денежные средства | **0,00000** |
| предоставление помещений | **0,00000** |
| предоставление технических средств | **0,00000** |
| трудовое участие | **0,00000** |
| иное (указать наименования вида расходов) | **0,00000** |

**Расчет трудового участия:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Описание работ** | **Трудовые затраты,** **количес**т**во человеко -часов[[9]](#footnote-9)** | **Стоимость одного человека-часа, рублей[[10]](#footnote-10)** | **Стоимость трудовых затрат, рублей[[11]](#footnote-11)** |
| **Вклад граждан** |
| 1 | Подсыпка ПГС под опоры вручную | **4,00000** | **342,00000** | **1368,00000** |
| **Вклад индивидуальных предпринимателей** |
| 2 |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Вклад юридических лиц** |
| 3 |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Вклад общественных организаций** |
| 4 |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Всего:**  | **4,00000** | **342,00000** | **1368,0000** |

**Целевая группа:**

|  |  |
| --- | --- |
| Численность населения, проголосовавших за Проект, чел.[[12]](#footnote-12) | **40** |
| Численность сельского населения, подтвердившего участие в реализации Проекта, человек[[13]](#footnote-13) | **40** |
| Количество выгодоприобретателей, чел.[[14]](#footnote-14) | **138** |
| в том числе: |  |
| молодежь до 35 лет, чел. | **36** |
| маломобильная группа, чел. | **32** |

1. **Описание проекта[[15]](#footnote-15)**

1. Уличное освещение - это одна из мер обеспечения безопасности передвижения пешеходов и водителей транспортных средств в тёмное вечернее и ночное время суток на улицах. Оно не только освещает улицы, но и создает приятную атмосферу.

Освещения улиц играет особую роль в жизни людей, создавая безопасные и комфортные условия для полноценной жизни.

В настоящее время остро стал вопрос по решению проблемы уличного освещения ул. Луговая в д. Галки – сейчас оно полностью отсутствует, что приводит к серьезным проблемам для жителей, а именно:

- травматизм в темное время суток;

- ДТП;

- нападение безнадзорных животных;

- ограничение нахождение детей на улице с наступлением сумерек – отсутствие детской самостоятельности (ограниченное посещения детской площадки в вечернее время);

Протяженность улицы Луговая в д. Галки составляет 1,631 км., На улице проживает 138 жителей, из них:

- дети дошкольного и школьного возраста – 30 человек;

- взрослые (35-60 лет) – 40 человек;

-старшее поколение (60 и более лет) – 32 человек.

Проект «Устройство уличного освещения ул. Луговая д. Галки» послужит основой благоустройства, безопасности и преображения улицы.

**Цель проекта:** создание благоприятных условий для проживания жителей, улучшения качества жизни.

**Задачи проекта:**

- Сохранение и поддержание жизнеобеспечения жителей;

- Повышение уровня качества жизни населения;

- Создание условий для благополучной эксплуатации улично-дорожной сети на территории д. Галки;

- Формирование эстетического облика территории д. Галки;

- Активация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов.

**Результаты проекта**

Реализация проекта:

- Позволит организовать надлежащим образом жизнеобеспечение жителей;

- Позволит получить экономический эффект от снижения потребляемой электрической энергии;

- В целом повысит уровень жизни населения.

2. Описание решений по благоустройству территории представлено в Проекте по благоустройству (приложение к настоящему паспорту).

3. В 2022 году в рамках мероприятий «Благоустройство сельских территории» государственной программы «Комплексное развитее сельских территорий на 2020-2022 годы, Оекским муниципальным образованием реализован проект - Общественная территория «Парк им. Кирова». В 2024 году реализуются проекты «Благоустройство общественного пространства на сельских территориях «Остров сокровищ», проект «Устройство уличного освещения с. Оек, ул. Октября».

В рамках реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», входящего в состав национального проекта «Экология», в 2023 году создано 7 (мест) контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов.

Реализуются следующие муниципальные программы:

- Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Оекского муниципального образования на 2022-2024 годы» (выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог; планировка автомобильных дорог; зимнее и летнее содержание автомобильных дорог Оекского муниципального образования);

- Муниципальная программа «Уличное освещение Оекского муниципального образования на 2023-2025 годы» (устройство сетей наружного уличного освещения).

Участие в реализации данных проектов позволит повысить уровень комфортности проживания и уровень обеспеченности деревни, позволит объединить усилия всех заинтересованных лиц: представителей инициативных групп, индивидуальных предпринимателей, депутатов, общественных организаций, работников администрации на выполнение данного проекта при их непосредственном участии, что делает данный проект социально-значимым.

4. Проект благоустройства разработан в соответствии с градостроительным планом земельного участка. С соблюдением технических условий. Решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям в области экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию территории при соблюдения предусмотренных проектом мероприятий.

5. Формы проведения процедур по выбору подрядчика либо закупок.

Подрядчик (исполнитель) на выполнение работ, оказание услуг и поставку товара будет определен в соответствии с нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (проведение аукциона и (или) закупка у единственного поставщика).

6. Проект носит социальное значение и способен в долгосрочной перспективе использоваться несколькими поколениями жителей деревни. Администрация Оекского муниципального образования будет осуществлять работы по содержанию и обслуживанию уличного освещения.

**План реализации мероприятий Проекта[[16]](#footnote-16)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Сроки реализации** | **Ответственный исполнитель** |
| 1. Подготовительные работы:
 |
| - | ***-*** | ***-*** |
| 1. Приобретение оборудования:
 |
| *Приобретение и доставка светильников 100 Вт* | ***01.06.2025******10.06.2025*** | ***ИП «Муравьева Т.В.»*** |
| *Приобретение ж/б*  | ***10.06.2025******15.06.2025*** | ***ООО «ЛенФорест»*** |
| *Приобретение необходимых материалов (проводов ПВС 3\*25, СИП-4 2\*16, зажимы, кронштейны, автоматические выключатели, счетчик, фотореле, шина нулевая, крепления)* | ***01.06.2025******15.07.2025*** | ***Администрация Оекского муниципального образования*** |
| 1. Ремонтно-строительные работы:
 |
| *Установка ж/б опор* | ***15.07.2025******20.07.2025*** | ***Администрация Оекского муниципального образования*** |
| *Подсыпка ПГС под опоры* | ***15.07.2025-20.07.2025*** | ***Инициативная группа граждан*** |
| *Монтажные работы(прокладка наружного кабеля, установка светильников уличного освещения)* | ***20.07.2025******10.08.2025*** | ***Администрация Оекского муниципального образования*** |
| 1. Прочая деятельность (указать наименование):
 |
| *Согласование с ООО «Иркутскэнерго» размещения светильников на опорах* | ***30.08.2024******30.09.2024*** | ***Администрация Оекского муниципального образования*** |

**III. Смета расходов по Проекту (тыс. руб.)**

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов | Запрашиваемые средства (субсидия)  | Местный бюджет  | Внебюджетные источники, |
| вклад граждан | вклад индивидуальных предпринимателей | вклад юридических лиц | вклад общественных организаций |
|
|
|   |   |   | ДС | ТУ | ПП | ТС | И | ДС | ТУ | ПП | ТС | И | ДС | ТУ | ПП | ТС | И | ДС | ТУ | ПП | ТС | И |
|  Приобретение и доставка светильников (25 шт.) |  0,00000 | 0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  **72,18100** |  0,00000 |  0,00000 | 0,00000  |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |
|  Приобретение ж/б опор (10 шт.) | **32,30000** |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 | 0,00000  |  0,00000 | **129,20000** |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 | 0,00000 |
|  Приобретение необходимых материалов (провод ПВС, СИП-4, зажимы, кронштейн, автоматические выключатели, счетчик, фотореле, крепления и др.) | **118,44100** |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 | 0,00000 |
|  Установка ж/б опор  |  0,00000 |  **50,05200** |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |
| Подсыпка ПГС под опоры вручную | 0,00000  |  0,00000 | 0,00000  |  **1,36800** | 0,00000  |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 | 0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 | 0,00000 |
|  Монтажные работы и строительные работы (прокладка наружного кабеля, установка светильников) | **435,21900** |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |
| Всего: | **585,96000** | **50,05200** | 0,00000 | **1,36800** |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 | **72,18100** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **129,20000** |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |
| Общие расходы по Проекту  | 838,76100 |

где:

ДС – денежные средства

ТУ – трудовое участие

ПП – предоставление помещений

ТС – предоставление технических средств

И – иное

1. В соответствии с пунктом 3 Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 1112-пп (далее – Положение). [↑](#footnote-ref-1)
2. Указывается краткое наименование количественных показателей включенных в Проект: детская площадка, спортивная площадка, зона отдыха, площадка для лиц с ограниченными возможностями здоровья, освещение территории, подсветка зданий, пешеходных тротуаров, велосипедная дорожка, автомобильная парковка, велосипедная парковка, ремонт дороги, ограждение, оформление фасада, ливневых сток, колодец, колонка, площадка накопления твердых коммунальных отходов, природный ландшафт, водоемов, памятник и иное. [↑](#footnote-ref-2)
3. В соответствии с официальными данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (далее - Иркутскстат). В случае отсутствия сведений по муниципальному образованию в Иркутскстате, необходимо предоставить иной документ, подтверждающий численность населения населенного пункта (Например: справка от района муниципального образования). [↑](#footnote-ref-3)
4. а) население муниципального образования, которое может быть представлено органами территориального общественного самоуправления, общественными организациями и объединениями;

б) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории соответствующего муниципального образования;

в) бюджетные учреждения, в том числе в сфере образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, физической культуры и спорта, общественные организации и иные некоммерческие организации. [↑](#footnote-ref-4)
5. Дата окончания реализации Проекта должна включать в себя, по состоянию на указанную дату: полное освоение средств указанных в строке «Общие расходы по Проекту», проведение всех платежей через Управление Федерального казначейства по Иркутской области, принятие муниципальным образованием работ от подрядчика/поставщика/ исполнителя. [↑](#footnote-ref-5)
6. Указывается пять знаков после запятой. [↑](#footnote-ref-6)
7. Финансовое обеспечение оставшейся части общих расходов по Проекту составляет не менее 30 процентов от общих расходов по Проекту. [↑](#footnote-ref-7)
8. Местный бюджет рассчитывается в соответствии с формулой, указанной в подпункте 3 пункта 8 Положения. [↑](#footnote-ref-8)
9. Трудовые затраты соответствуют одному часу фактической работы одного работника. [↑](#footnote-ref-9)
10. Рассчитывается исходя из средней заработной платы по муниципальному району, в состав которого входит населенный пункт, в котором планируется реализация Проекта по состоянию на 1 января года подачи заявки исходя из 21 рабочего дня в месяц и 8 часового рабочего дня. [↑](#footnote-ref-10)
11. При расчете общей стоимости Проекта учитываются стоимостные показатели трудовых затрат граждан, и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), общественных организаций.

Общая стоимость трудовых затрат должна соответствовать суммам всех вкладов, указанным в разделе «I. Общая характеристика проекта по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, заявляемого для участия в софинансировании» в строках «трудовое участие». [↑](#footnote-ref-11)
12. Учитывается количество жителей, проголосовавших за Проект, в соответствии с документом «Прокол схода граждан, собрания или конференции граждан, опрос граждан, подтверждающие поддержку Проектов жителями муниципального образования». [↑](#footnote-ref-12)
13. Учитывается количество жителей, подтвердивших участие в реализации Проекта, в соответствии с документом «Гарантийное письмо, оформленное в форме списка граждан (участников проекта) с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, места регистрации, данных документов, удостоверяющих личность, подписями граждан, письменным согласием граждан о представлении персональных данных в установленном законодательством порядке для дальнейшей обработки и учета». [↑](#footnote-ref-13)
14. Учитывается количество жителей от численности населения населенного пункта, которые получат пользу от Проекта, пользователи объектами, созданным (обустроенным) в рамках данного Проекта.

Количество выгодоприобретателей не может превышать численность населения населенного (-ых) пункта (-ов), указанной в строке «Численность населения на 1 января года, предшествующему году подачи заявки, в населенных пунктах, в котором реализуется Проект, чел.» раздела «I. Общая характеристика проекта по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, заявляемого для участия в софинансировании». [↑](#footnote-ref-14)
15. Указанные сведения в данном разделе учитываются в методике балльной системы оценок проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях. [↑](#footnote-ref-15)
16. Разделы подлежат заполнению в соответствии с Проектом благоустройства территории [↑](#footnote-ref-16)