****

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ИРКУТСКИЙ РАЙОН**

**ОЕКСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

от «26» апреля 2019 г. №20-26 Д/сп

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОЕКСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2017-2022ГГ.**

**ЗА 2018 ГОД**

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 г.№172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь п.4 ч.1 ст.32, ст.49, ст.52 Устава Оекского муниципального образования, Дума Оекского муниципального образования,

**РЕШИЛА:**

1. Утвердить отчет за 2018 год о ходе выполнения Программы комплексного социально-экономического развития Оекского муниципального образования на 2017-2022 гг. согласно приложения №1.

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Оекского муниципального образования» и на интернет-сайте [www.oek.su](http://www.oek.su).

Глава Оекского

муниципального образования: О.А. Парфенов

Приложение № 1

к решению Думы Оекского

муниципального образования

от 26 апреля 2019 года №20-26 Д/сп

**Отчет за 2018 год  
о ходе выполнения Программы комплексного**

**социально-экономического развития**

**Оекского муниципального образования на 2017- 2022 гг.**(утверждена[Решением](#sub_0) Думы Оекского муниципального образования  
от 23 декабря 2016 г. N 48-67 Д/сп)

Программа социально-экономического развития была разработана на период с 2017 по 2022 год. Основной её целью является создание благоприятных условий для жизни населения Оекского муниципального образования путем повышения качества решения вопросов, непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения, решение которых, в соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральными законами осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления.

В рамках реализации Программы на 2018 год предусмотрено 24 мероприятия. Информация о степени выполнения программных мероприятий представлена в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование задач по направлениям деятельности и приоритетам программы** | Объем финансирования план 2018 года, тыс. руб. | Объем финансирования факт 2018 года, тыс. руб. | % выполнения мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| ***Обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства*** | | | |
| 1. Мероприятия, направленные на развитие конкуренции в предпринимательской среде, поощрении предпринимателей, достигших лучшие результаты деятельности (конкурсы, гранты) | 30 | 30 | 100 |
| ПОВЫШЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ | | | |
| ***Осуществление дорожной деятельности в отношении местных дорог и создание условий для предоставления транспортных услуг населению*** | | | |
| 2. Текущий ремонт и реконструкция автомобильных дорог Оекского муниципального образования | 5 648,6 | 1 497,5 | 26,5 |
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПОЛНЫМ КОМПЛЕКСОМ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА | | | |
| ***Повышение эффективности и качества муниципального управления*** | | | |
| 3. Противодействие коррупции и снижение административных барьеров | - | - | - |
| 4. Совершенствование предоставления муниципальных услуг, в том числе предоставление муниципальных услуг в соответствии с административными регламентами | 3,0 | 3,0 | 100 |
| 5. Информатизация деятельности органов местного самоуправления, в том числе переход на оказание муниципальных услуг в электронной форме | 3,0 | 3,0 | 100 |
| 6. Повышение эффективности расходования бюджетных средств. Сокращение наименее эффективных видов бюджетных расходов, повышение концентрации бюджетных расходов на важнейших приоритетных направлениях. | - | - | - |
| ***Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг в социальной сфере*** | | | |
| 7. Оформление права собственности на земельные участки под спортивные и детские игровые площадки | 35,0 | 35,0 | 100 |
| 8. Создание и обустройство спортивных и детских игровых площадок | 1 918,7 | 1 918,7 | 100 |
| 9. Содержание фонарей уличного освещения населенных пунктов в муниципальном образовании | 806,0 | 806,0 | 100 |
| 10. Обеспечение пожарной безопасности населения Оекского муниципального образования | 116,1 | 116,1 | 100 |
| 11. Организация проведения официальных культурно-массовых и спортивных мероприятий Оекского муниципального образования | 65,0 | 65,0 | 100 |
| 12. Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой | 94,0 | 94,0 | 100 |
| 13. Приобретение музыкальных и шумовых инструментов | 79,0 | 79,0 | 100 |
| 14. Приобретение сценической обуви в Дом культуры с. Оек | 124,2 | 124,2 | 100 |
| 15. Приобретение сценических костюмов в Дом культуры с. Оек | 98,8 | 98,8 | 100 |
| 16. Приобретение оборудования для пошива в Дом культуры с.Оек | 29,1 | 29,1 | 100 |
| 17. Текущий ремонт санузлов в Доме культуры с. Оек | 646,5 | 646,5 | 100 |
| 18. Текущий ремонт кабинетов в Доме культуры с. Оек | 925,5 | 925,5 | 100 |
| 19. Устройство Аллеи Славы в честь воинов, погибших в годы Великой отечественной войны, в д. Галки | 769,1 | 769,1 | 100 |
| 20. Установка системы пожарной сигнализации в Доме культуры с.Оек | 263,9 | 263,9 | 100 |
| 21. Укрепление материально-технической базы музея с.Оек | 150,0 | 150,0 | 100 |
| 22. Мероприятия по созданию условий для показа национальных фильмов | 4992,4 | 4992,4 | 100 |
| 23. Подготовка проектов планирования нормативов градостроительного проектирования | 282,0 | 282,0 | 100 |
| 24. Благоустройство дворовой территории | 2 422,6 | 1 909,4 | 78,8 |
| ИТОГО: | 19 502,5 | 14 838,2 | 76,0 |

Программой социально-экономического развития Оекского муниципального образования (далее Программа) **предусмотрен на 2018 год комплекс мероприятий на сумму 19 502,5 тыс. рублей**, **фактически** **реализовано за 2018 год мероприятий на сумму 14 838,2 тыс. рублей**. План выполнен на 76%.

В результате проведённого анализа о ходе выполнения мероприятий Программы за 12 месяцев 2018 года, а также о показателях оценки выполнения этих мероприятий можно сделать следующие выводы по приоритетам и задачам программы.

***Обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства***

1) *Мероприятия, направленные на развитие конкуренции в предпринимательской среде, поощрении предпринимателей, достигших лучшие результаты деятельности (конкурсы, гранты).*

Запланированный объем финансирования по данному мероприятию в 2018 году составляет 30,0 тыс. рублей. Произведены расходы на сумму 30 тыс. рублей. План выполнен на 100 %.

**Приоритет 2.**

**Повышение инфраструктурной обеспеченности**

***Осуществление дорожной деятельности в отношении местных дорог и создание условий для предоставления транспортных услуг населению.***

2) *Текущий ремонт и реконструкция автомобильных дорог Оекского муниципального образования*

Запланированный объем финансирования по мероприятию в 2018 году составляет 5 648,6 тыс. рублей из средств муниципального дорожного фонда Оекского муниципального образования.

Расходы на летнее и зимнее содержание автомобильных дорог Оекского МО составили 440,2 тыс. рублей.

Выполнен текущий ремонт автомобильной дорог с. Оек, д. Бутырки и д. Жердовка на общую сумму 976,4 тыс. рублей.

Проведены работы по составлению проектно-сметной документации и получению прав собственности на 80,9 тыс.руб.

По данному мероприятию за 2018 года план выполнен на 26,5%. И составили 1 497,5 тыс.руб.

**Приоритет 3.**

**Обеспечение населения полным комплексом социальных услуг надлежащего качества**

***Повышение эффективности и качества муниципального управления***

3) Противодействие коррупции и снижение административных барьеров.

По этим направлениям ежемесячно проводится анализ эффективности расходования бюджетных средств.

4) *Совершенствование предоставления муниципальных услуг, в том числе предоставление муниципальных услуг в соответствии с административными регламентами*.

По данному мероприятию ведется постоянная работа, денежные средства запланированные на 2018 год в размере 3,0 тыс.рублей полностью исполнены.

5) *Информатизация деятельности органов местного самоуправления, в том числе переход на оказание муниципальных услуг в электронной форме*.

По данному мероприятию ведется постоянная работа, денежные средства запланированные на 2018 год в размере 3,0 тыс.рублей полностью исполнены.

6)*Повышение эффективности расходования бюджетных средств. Сокращение наименее эффективных видов бюджетных расходов, повышение концентрации бюджетных расходов на важнейших приоритетных направлениях*.

По этим направлениям ежемесячно проводится анализ эффективности расходования бюджетных средств.

***Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг в социальной сфере***

7) *Оформление прав собственности на земельные участки под спортивные и детские игровые площадки*, денежные средства запланированные на 2018 год в размере 35,0 тыс.рублей полностью исполнены.

Выполнены работы по геодезической съемке и подготовлены схемы расположения земельных участков для создания спортивных и детских игровых площадок.

8) *Создание и обустройство спортивных и детских игровых площадок.*

Приобретены и установлены детские игровые комплексы на сумму 1 918,7 тыс. рублей. (Реализация мероприятия запланирована в рамках программ «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014-2020 г.г» и «Перечень проектов народных инициатив на 2018 г.).

9) *Содержание фонарей уличного освещения населенных пунктов в муниципальном образовании*.

Регулярно проводится обслуживание и замена фонарей уличного освещения Оекского муниципального образования. Так в 2018 г на это было запланировано и израсходовано 806 тыс. рублей.

*10) Обеспечение пожарной безопасности населения Оекского муниципального образования.*

Расходы по данному мероприятию составили 116,1 тыс. рублей, план выполнен на 100 %.

*11) Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Оекского муниципального образования* израсходовано 65,0 тыс. рублей

*12)Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой.*

Регулярно проводятся физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия с участием детского и взрослого населения Оекского муниципального образования израсходовано 94,0 тыс. рублей.

*13-16)* Приобретены музыкальные и шумовые инструменты, сценические костюмы и сценическая обувь, а так же оборудование для пошива в Дом культуры с. Оек на сумму 331,1 тыс. рублей. (Реализация мероприятия запланирована по Программе «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» на 2014 – 2020 годы.

*17,19,20)* По программе «Перечень проектов народных инициатив на 2018 год» был проведен текущий ремонт санузлов, кабинетов и установлена система пожарной сигнализации в Доме культуры с.Оек. израсходовано 1 835,9 тыс. рублей

*19) Устройство Аллеи Славы в честь воинов, погибших в годы Великой отечественной войны, в д. Галки*

В рамках перечня проектов народных инициатив выполнены работы по устройству Аллеи Славы в честь воинов, погибших в годы ВОВ, в д. Галки. Объем финансирования по данному мероприятию составил 769,1 тыс. рублей.

21) *Укрепление материально-технической базы музея с.Оек.* Мероприятия по укреплению материально-технической базы музея с.Оек, произведены расходы по премированию лучшего работника, израсходовано 150,0 тыс. рублей выполнены на 100%.

*22) Мероприятия по созданию условий для показа национальных фильмов.*

Участвуя в программе «Развитие отечественной кинематографии в 2018 году, были созданы все условия для показа национальных фильмов в Доме культуры с.Оек. План выполнен в полном объёме. Объем финансирования по данному мероприятию составил 4 992,4 тыс. рублей.

*23)Подготовка проектов планирования нормативов градостроительного проектирования*

Подготовка проектов планировки нормативов градостроительного проектирования и постановка на учет границ населенных пунктов Оекского МО по программе «Территориальное развитие Оекского МО на 2018-2022 годы» составила 282 тыс.рублей.

*24) Благоустройство дворовой территории*

На благоустройство дворовых территорий по программе «Формирование современной городской среды на территории Оекского МО» запланировано 2 422,6 тыс. рублей, исполнено 1 909,4 т.е. на 78,8%

Начальник ФЭО

администрации Оекского МО Л.Г. Арсёнова