****

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ИРКУТСКИЙ РАЙОН**

**ОЕКСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

от «29» апреля 2022 года №54-21 Д/сп

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2017-2022 ГГ.**

**ЗА 2021 ГОД**

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь п.4 ч.1 ст.32, ст.49, ст.52 Устава Оекского муниципального образования, Дума Оекского муниципального образования,

**РЕШИЛА:**

1. Утвердить отчет за 2021 год о ходе выполнения Программы комплексного социально-экономического развития Оекского муниципального образования на 2017-2022 гг. согласно приложения № 1.

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Оекского муниципального образования» и на интернет-сайте [www.oek.su](http://www.oek.su).

И.о. Председателя Думы

## Оекского муниципального образования,

## И.о. Главы Оекского

## муниципального образования Н.П. Пихето-Новосельцева

Приложение № 1

к Решению Думы Оекского

муниципального образования

от "29" апреля 2022 г. №54-21 Д/сп

**Отчет за 2021 год
о ходе выполнения Программы комплексного**

**социально-экономического развития**

**Оекского муниципального образования на 2017- 2022 гг.**(утверждена [Решением](#sub_0) Думы Оекского муниципального образования
от 23 декабря 2016 г. N 48-67 Д/сп)

Программа социально-экономического развития была разработана на период с 2017 по 2022 год. Основной её целью является создание благоприятных условий для жизни населения Оекского муниципального образования путем повышения качества решения вопросов, непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения, решение которых, в соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральными законами осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления.

В рамках реализации Программы на 2021 год предусмотрено 19 мероприятий. Информация о степени выполнения программных мероприятий представлена в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование задач по направлениям деятельности и приоритетам программы** | Объем финансирования план 2021 года, тыс. руб. | Объем финансирования факт 2021 года, тыс. руб. | % выполнения мероприятий |
| **1** |  |  |  |
| ***Обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства*** |
| 1. Мероприятия, направленные на развитие конкуренции в предпринимательской среде, поощрении предпринимателей, достигших лучшие результаты деятельности (конкурсы, гранты) | - | - | - |
| ПОВЫШЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |
| ***Осуществление дорожной деятельности в отношении местных дорог и создание условий для предоставления транспортных услуг населению*** |
| 2. Текущий ремонт и реконструкция автомобильных дорог Оекского муниципального образования | 4 266,1 | 3 725,2 | 87,3 |
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПОЛНЫМ КОМПЛЕКСОМ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА |
| ***Повышение эффективности и качества муниципального управления*** |
| 3. Противодействие коррупции и снижение административных барьеров | - | - | - |
| 4. Совершенствование предоставления муниципальных услуг, в том числе предоставление муниципальных услуг в соответствии с административными регламентами | 23,5 | 23,5 | 100 |
| 5. Информатизация деятельности органов местного самоуправления, в том числе переход на оказание муниципальных услуг в электронной форме | 41,0 | 41,0 | 100 |
| 6. Повышение эффективности расходования бюджетных средств. Сокращение наименее эффективных видов бюджетных расходов, повышение концентрации бюджетных расходов на важнейших приоритетных направлениях. | - | - | - |
| ***Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг в социальной сфере*** |
| 7. Оформление права собственности на земельные участки под спортивные и детские игровые площадки | - | - | - |
| 8. Содержание фонарей уличного освещения населенных пунктов в муниципальном образовании | 1715,0 | 1713,5 | 99,9 |
| 9. Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории я Оекского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций | 284,0 | 283,0 | 99,6 |
| 10. Организация проведения официальных культурно-массовых и спортивных мероприятий Оекского муниципального образования | 122,0 | 122,0 | 100 |
| 11. Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой | 197,0 | 197,0 | 100 |
| 12. Выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план и работ по постановке на кадастровый учет границ территориальных зон Оекского МО | 179,5 | 119,5 | 66,6 |
| 13. Благоустройство общественной территории с. Оёк ул. Кирова, 91 "Б"/1 | 3750,0 | 3750,0 | 100 |
| 14. Разработка проектно-сметной документации | 144,0 | 144,0 | 100 |
| 15. Мероприятия по созданию условий для показа национальных фильмов. Для выполнения условий по программе | 461,4 | 461,4 | 100 |
| 16. Приобретение детских игровых комплексов и установка собственными силами в с. Оёк, д. Максимовщина, ул. Веселая, 2 | 848,5 | 848,5 | 100 |
| 17. Приобретение строительных материалов и оборудования для текущего ремонта сельского клуба д. Максимовщина, ул. Веселая, 2, ремонт собственными силами | 521,0 | 521,0 | 100 |
| 18. Организация оснащения мебелью и инвентарем Муниципального учреждения "Социально-культурный спортивный комплекс" Оекского МО (в сельском клубе д. Максимовщина, ул. Веселая, 2) | 179,3 | 179,3 | 100 |
| 19. Организация оснащения системой автоматической охранной и пожарной сигнализацией Муниципального учреждения "Социально-культурный спортивный комплекс" Оекского МО (в сельском клубе д. Максимовщина, ул. Веселая, 2 | 49,7 | 49,7 | 100 |
| ИТОГО: | 12782,0 | 12178,6 | 95,3 |

Программой социально-экономического развития Оекского муниципального образования (далее Программа) **предусмотрен на 2021 год комплекс мероприятий на сумму 12782,0 тыс. рублей**, **фактически** **реализовано за 2021 год мероприятий на сумму 12178,6 тыс. рублей**. План выполнен на 95,3%

В результате проведённого анализа о ходе выполнения мероприятий Программы за 12 месяцев 2021 года, а также о показателях оценки выполнения этих мероприятий можно сделать следующие выводы по приоритетам и задачам программы.

***Обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства***

1) *Мероприятия, направленные на развитие конкуренции в предпринимательской среде, поощрении предпринимателей, достигших лучшие результаты деятельности (конкурсы, гранты).*

По этому направлению расходования бюджетных средств в 2021 не предусмотрены.

**Приоритет 2.**

**Повышение инфраструктурной обеспеченности**

***Осуществление дорожной деятельности в отношении местных дорог и создание условий для предоставления транспортных услуг населению.***

2) *Текущий ремонт и реконструкция автомобильных дорог Оекского муниципального образования*

Запланированный объем финансирования по мероприятию в 2021 году составляет 4 266,1 тыс. рублей, факт – 3 725,2 тыс. рублей, исполнение 87,3% из средств муниципального дорожного фонда Оекского муниципального образования.

Средства были распределены следующим образом:

- выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог, расположенных в границах Оекского МО на сумму 3 000,00 тыс. рублей.

- планировка автомобильных дорого Оекского МО образования на сумму 290,9 тыс. рублей.

- зимнее и летнее содержание автомобильных дорог Оекского МО (планировка гравийных дорого, очистка от снега и обработка противогололедными материалами) на сумму 349,3 тыс. рублей.

- услуги автотранспорта на сумму 85,00 тыс. рублей.

**Приоритет 3.**

**Обеспечение населения полным комплексом социальных услуг надлежащего качества**

***Повышение эффективности и качества муниципального управления***

3) Противодействие коррупции и снижение административных барьеров.

По этим направлениям ежемесячно проводится анализ эффективности расходования бюджетных средств.

4) *Совершенствование предоставления муниципальных услуг, в том числе предоставление муниципальных услуг в соответствии с административными регламентами*.

По данному мероприятию ведется постоянная работа, денежные средства запланированные на 2021 год в размере 23,5 тыс.рублей полностью исполнены.

5) *Информатизация деятельности органов местного самоуправления, в том числе переход на оказание муниципальных услуг в электронной форме*.

По данному мероприятию ведется постоянная работа, денежные средства запланированные на 2021 год в размере 41,0 тыс.рублей полностью исполнены.

6) *Повышение эффективности расходования бюджетных средств. Сокращение наименее эффективных видов бюджетных расходов, повышение концентрации бюджетных расходов на важнейших приоритетных направлениях*.

 По этим направлениям ежемесячно проводится анализ эффективности расходования бюджетных средств.

***Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг в социальной сфере***

7) *Оформление прав собственности на земельные участки под спортивные и детские игровые площадки*, по этой статье денежные средства не были запланированы на 2021 год.

8) *Содержание фонарей уличного освещения населенных пунктов в муниципальном образовании*.

Проводится оплата за электропотребление, регулярное обслуживание и замена фонарей уличного освещения Оекского муниципального образования. Так в 2021 г на это было запланировано 1 715,0 тыс. рублей и израсходовано 1 713,5 тыс. рублей. План выполнен на 98,9%

*9) Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории Оекского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций*

Расходы по данному мероприятию составили 283,0 тыс. рублей, план выполнен на 99,6 %.

*10) Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Оекского муниципального образования*. Запланировано и израсходовано 122,0 тыс. рублей.

*11) Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой.*

Регулярно проводятся физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия с участием детского и взрослого населения Оекского муниципального образования израсходовано 197,0 тыс. рублей

12) *Выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план и работ по постановке на кадастровый учет границ территориальных зон Оекского МО*  израсходовано по данному мероприятию 119,5 тыс. руб.

13-14) Благоустройство общественной территории.

Мероприятия проводилось в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Оекского муниципального образования на 2018-2024 годы» на благоустройство общественной территории по адресу Иркутская область, Иркутский район, с. Оек, ул. Кирова, 91 «Б»/1. Расходы составили 3 750,00 тыс. рублей.

На подготовку и исполнение данной программы из собственных средств местного бюджета были произведены расходы в размере 144,0 тыс. руб.

*15) Мероприятия по созданию условий для показа национальных фильмов. Для выполнения условий по программе* «Развитие отечественной кинематографии в 2021 году, были произведены расходы в размере 461,4 тыс. рублей.

 *16-19)* Реализация мероприятия перечня народные инициативы в 2021 году расходы оставили 1 598,5 тыс. рублей в т.ч. субсидия *из областного (1534,6 тыс. рублей и 63,9* тыс. рублей. – за счет средств *местного бюджета.* В рамках мероприятия реализовано следующее:

- Приобретение детских игровых комплексов и установка собственными силами в с. Оек, д. Максимовщина, ул. Веселая, 2

- Приобретение строительных материалов и оборудования для текущего ремонта сельского клуба, д. Максимовщина, ул. Веселая,2, ремонт собственными силами;

- Организация оснащения мебелью и инвентарем Муниципального учреждения "Социально-культурный спортивный комплекс" Оекского МО (в сельском клубе д. Максимовщина, ул. Веселая, 2)

- Организация оснащения системой автоматической охранной и пожарной сигнализацией Муниципального учреждения " Социально-культурный спортивный комплекс" Оекского МО (в сельском клубе д. Максимовщина, ул. Веселая, 2)

Зам. начальника ФЭО

администрации Оекского МО Е.А. Жданова