

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЁКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «28» января 2015 г.                                                                                                     № 10-п

Об утверждении плана основных  мероприятий

по подготовке  и  проведению    празднования

70 –летия  Победы   в ВОВ

   В  целях организации подготовки к  празднованию 70-летия  Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов, руководствуясь п. 12 ст.6, ст. 48 Устава Оекского муниципального образования, Администрация Оекского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. /Приложение №1/.

2. Утвердить состав комитета по подготовке к празднованию 70-летияя Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг./приложение №2 /.

3. Опубликовать постановление  в информационном бюллетене «Вестник Оекского муниципального образования» и на сайте www.oek.su.

4.  Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

*Глава администрации Оекского муниципального образования П.Н. Новосельцев*

                                                                                      Приложение №1

                                                          к постановлению администрации

Оёкского муниципального образования

от «28» января 2015 г. №10-п

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-ой годовщины**

**Победы в Великой Отечественной Войне**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственные |
| Организационные и социальные мероприятия | | | |
| 1 | Изготовление и установка нового памятника на аллее Славы войнам, погибшим в ВОВ 1941-1945гг. | До 15 апреля 2015 | Глава администрации |
| 2 | Подготовка книги памяти землякам, погибшим в ВОВ 1941-1945гг. | До 30 апреля 2015 | Парфенов О.А  Зверяга В.П. |
| 3 | Проверка и облагораживание захоронений ветеранов на кладбище  с. Оек и д.  Коты,   д. Жердовка, умерших после войны  (по согласованию) | До 30 апреля 2015 | Тыртышная О.П.  Галкова  Г.Е.  Катаев  В.Д.  Совет ветеранов |
| 4 | Провести  различные тематические вечера, выставки детских рисунков, поделок, посвященных ВОВ | До 9 мая 2015 | Бойко И.Н |
| 5 | Провести торжественные собрания во всех трудовых коллективах – встречи с ветеранами труда, бывшими работниками-участниками ВОВ, церемонии, митинги | 4-5 мая 2015 | Глава администрации  Руководители предприятий |
| 6 | Организовать проведение митинга, посвященного 70-ой годовщине со Дня Победы на площади ДК | 9 мая 2015г. | Бойко И.Н |
| 7 | Организовать подвоз пихты для изготовления гирлянд, венков. Произвести уборку территории около памятника погибшим воинам | до 6 мая 2015 | ОГАОУ НПО  ПУ-60 |
| 8 | Оформление здания  СКСК | 7-9 мая 2015 | Администрация  Оекского МО,  директор СКСК |
| 9 | Оформление сценической площадки (малая сцена) | 9 мая 2015 | в/ч 51870 |
| 10 | Музыкальное сопровождение проведения митинга | 9 мая 2015 | МУ СКСК |
| 11 | Организовать подвоз ветеранов из отдаленных населенных пунктов Поселения в с.Оек | 9 мая 2015 | Администрация СОШ, ОГАОУ НПО ПУ-60 |
| 12 | Организовать праздничный обед в кафе «Нива» | 9 мая 2015 | Администрация, ПО «Сибиряк» |
| 13 | Организовать праздничный салют на  площади ДК | 9 мая 2015 | в\ч 51870 |
| 14 | Организовать и произвести уборку около памятника погибшим комсомольцам в годы гражданской войны. | до 7 мая 2015 | Администрация Оекской средней школы |
| 15 | Обеспечить медицинское обслуживание и дежурство скорой помощи | 9 мая 2015 | МУЗ ЦРБ «Оёкская участковая больница» |
| 16 | Подготовить праздничную программу проведения митинга | до 28 апреля 2015 | ДК  Бойко И.Н. |
| 17 | Провести проверки социально-бытовых условий жизни ветеранов войны | До 09 мая 2015 | Председатель Совета ветеранов |
| 18 | Организация обеда  в полевой кухне | 09 мая 2015 | Администрация  Командование в/ч 51870 |
| 19 | Организация работы по приготовлению и вручению подарков ветеранам войны | Апрель-май  2015 | Совет ветеранов, |
| 20 | Организовать проведение торжественного марша парадной коробки | 09 мая 2015 | Командование в/ч 52933, ПУ-60, Окская СОШ, Военно-спортивный клуб «Медведь» |
| 21 | Выделение денежных средств на каждого участника ВОВ и труженика тыла для праздничного обеда в кафе «Нива» | До 03мая2015 | Все руководители предприятий и организаций |
| **Военно –мемориальные мероприятия** | | | |
| 22 | Разбивка  цветочной клумбы в честь участников ВОВ и тружеников тыла. | Май-июнь | Совет ветеранов, учреждения образования |
| **Информационно–пропагандистские и культурно-массовые мероприятия** | | | |
| 23 | Направление поздравлений  ветеранам ВОВ  от Главы администрации | С 1 по 8 мая 2015 | Администрация,  Совет ветеранов |
| 24 | Митинг на площади ДК, посвященный  70-летию Победы в ВОВ | 09 мая 2015 | МУ СКСК |
| 25 | Цикл мероприятий, посвящённых Дню Победы. Акция «За щитом доброты» | Апрель-май 2015 | МУ СКСК  Совет ветеранов |
| 26 | Организация  в информационном бюллетене «Вестник Оёкского муниципального образования» памятных рубрик  с освещением событий ВОВ. | Апрель-май 2015 | Начальник общего отдела |
| 27 | Концертная программа  (по окончанию митинга) | 09 мая 2015 | в/ч 51870,Оекская музыкальная школа,   ДК |
| 28 | Демонстрация  художественно-документального фильма | 09 мая 2015 | ДК, Пихето-Новосельцев М.В |

*Зам. главы администрации Оёкского муниципального образования О.А.Парфенов*

Приложение  № 2

                                                         к постановлению администрации

Оёкского муниципального образования

от «28» января 2015г. №10-п

**Состав комитета  по подготовке к празднованию 70-летия Победы**

**в Великой Отечественной Войне.**

Председатель комитета - Новосельцев Петр Николаевич - глава администрации

Зам. председателя комитета - Парфенов Олег Анатольевич -  заместитель главы

Члены комитета:

Тыртышная Ольга Павловна – директор МОУ ИРМО  «Оекская  СОШ»

Галкова Галина Егоровна -  директор МОУ ИРМО «Бутырская СОШ».

Катаев Владимир Дмитриевич -  директор ПУ -60.

Бойко Ирина Николаевна - генеральный директор  МУ СКСК Оекского МО.

Зверяга Валентина Пантелеймоновна - заведующая музеем с. Оек.

Муравьев Степан Степанович - председатель ПО «Сибиряк».

Бирюков Сергей Алексеевич -  командир воинской части 51870 (по согласованию).

Ботман  Валерий Александрович - участковый (по согласованию).

Пахтусов Николай Александрович – индивидуальный предприниматель.

Шибанов   Василий Петрович – индивидуальный предприниматель.

Лобасюк  Михайл Анатольевич – председатель ПО «Хлебокомбинат».

Ивайловский Юрий Александрович  - начальник филиала ОАО ИЭСК ВЭС Оекский РЭС.

Обедин Юрий Владимирович – директор  МОУДОД ИРМО «Оекская  детская музыкальная  школа» (по согласованию).

Усов  Владимир Григорьевич -  директор ОАО «Дорожная служба Иркутской области» (по согласованию).