Утверждаю:								Генеральный директор

ООО «Родник»

____________ Б.И. Петров

Мероприятия

по подготовке объектов к отопительному сезону 2010 -2011 гг. ООО «Родник»

Производственный отдел с. Оёк

| № п/п | Виды работ | Сроки выполнения | Дата выполнения | Ответственный за выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная |  |  |  |  |
| 1. | Вскрытие перекрытия дымоходов, ремонт поврежденных мест в стенах дымохода, очистка боровов и дымоходов от золы, монтаж перекрытия, засыпка грунтом (песком) перекрытие, очистка промывка котлов. | 20.05.2010 г. |  | Ульянов В.В. начальник участка Оёкского МО Булатов А.Н. начальник участка с. Оёк |
| 2. | Опрессовка котлов и теплосети давлением до 10 МПа | 16.05.2010 г. |  | Ульянов В.В. Булатов А.Н. |
| 3. | Разработка обмуровки котлов №№ 1,3 – 5 для очистки, промывки и устранении неисправностей | 25.05.2010 г. |  | Ульянов В.В. Булатов А.Н. |
| 4. | Разборка центробежных сетевых насосов №№ 1, 2. Замена подшипников сальниковых набивок. | 10.07.2010 |  | Ульянов В.В. Булатов А.Н. |
| 5. | Ревизия всей запорной арматуры с заменой на новую и ремонтом эксплуатируемой. | 10.07.2010 г. |  | Ульянов В.В. Булатов А.Н. |
| 6. | Проведение гидравлического испытания пробным давлением предохранительных клапанов (регулировка, настройка, замена неисправных). | 25.08.2010 г. |  | Ульянов В.В. Булатов А.Н. |
| 7. | Проверка всех электродвигателей на сопротивление изоляции, а так же замена износившихся деталей. | 25.08.2010г. |  | Ожигов В.И. Ведущий энергетик Булатов А.Н. |
| 8. | Косметический ремонт котельной: покраска, побелка. | 25.08.2010 г. |  | Ульянов В.В. Булатов А.Н. |
| 9. | Установка решётки на окно в административном помещении. Косметический ремонт | 01.09.2010 г. |  | Ульянов В.В. Булатов А.Н. |
| 10. | Ремонт тепловых камер ТК 1 - ТК 5; ТК – 8; ТК 1-1; ТК 1-2. | 01.09.2010 г. |  | Ульянов В.В. Булатов А.Н. |
| 11. | Замена запорной арматуры на тепловой камере ТК 1-2. | 01.09.2010 г. |  | Ульянов В.В. Булатов А.Н. |
| 12. | Установка спутника 45 м от ТК 8 до водонапорной башни | 01.09.2010 г. |  | Ульянов В.В. Булатов А.Н. |
| 13. | Ремонт душевой | 01.09.2010 г. |  | Ульянов В.В. Булатов А.Н. |
| Водонапорная башня – центральная котельная |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт: крыша, окна, замена окон. Замена дверной коробки. | 10.09.2010 г. |  | Ульянов В.В. Булатов А.Н. |
| 2. | Очистка резервуара от коррозии, осадков и песка. Промывка, покраска. | 09.06.2010 г. |  | Ульянов В.В. Булатов А.Н. |
| Котельная средней школы |  |  |  |  |
| 1. | Вскрытие перекрытия дымоходов, ремонт поврежденных мест в стенах дымохода, очистка боровов и дымовых труб от золы, монтаж перекрытия, засыпка грунтом (песком) перекрытие, очистка промывка котлов. | 25.05.2010 г. |  | Ульянов В.В. Булатов А.Н. |
| 2. | Опрессовка котлов и теплосети давлением до 10 МПа | 16.05.2010 г. |  | Ульянов В.В. Булатов А.Н. |
| 3 | Разработка обмуровки котлов №№ 1,2 для очистки, промывки и устранении неисправностей. Замена секций. | 25.08.2010 г. |  | Ульянов В.В. Булатов А.Н. |
| 4. | Ревизия всей запорной арматуры с заменой на новую и ремонтом эксплуатируемой. | 25.08.2010 г. |  | Ульянов В.В. Булатов А.Н. |
| 5. | Разборка центробежных сетевых насосов №№ 1, 2. Замена подшипников сальниковых набивок. | 01.09.2010 г. |  | Ульянов В.В. Булатов А.Н. |
| 6. | Проведение гидравлического испытания пробным давлением предохранительных клапанов (регулировка, настройка, замена неисправных). | 16.05.2010 г. |  | Ульянов В.В. Булатов А.Н. |
| 7. | Проверка всех электродвигателей на сопротивление изоляции, а так же замена износившихся деталей. | 01.08.2010 г. |  | Ульянов В.В. Булатов А.Н. |
| 8. | Замена теплотрассы от котельной до водонапорной башни | 17.06.2010 г. |  | Ульянов В.В. Булатов А.Н. |
| 9. | Устройство душевой | 01.08.2010 г. |  | Ульянов В.В. Булатов А.Н. |
| 10. | Установить поддув. | 01.09.2010 г. |  | Ульянов В.В. Булатов А.Н. |
| Водонапорная башня - средняя школа |  |  |  |  |
| 1. | Замена дверной коробки. Покраска, побелка. Очистка, промывка, ремонт емкости. | 31.07.2010 г. |  | Ульянов В.В. Булатов А.Н. |
| Котельная начальной школы. |  |  |  |  |
| 1. | Вскрытие перекрытия дымоходов, ремонт поврежденных мест в стенах дымохода, очистка боровов и дымоходов от золы, монтаж перекрытия, засыпка грунтом (песком) перекрытие, очистка, промывка котлов. | 25.05.2010 г. |  | Ульянов В.В. Булатов А.Н. |
| 2. | Опрессовка котлов и теплосети давлением до 10 МПа | 16.05.2010 |  | Ульянов В.В. Булатов А.Н. |
| 3. | Разработка обмуровки котлов №№ 1,3 – 5 для очистки, промывки и устранении неисправностей. Сделать поддув. | 25.08.2010 |  | Ульянов В.В. Булатов А.Н. |
| 4. | Разборка центробежных сетевых насосов №№ 1, 2. Замена подшипников сальниковых набивок. Зацементировать. | 25.08.2010 г. |  | Ульянов В.В. Булатов А.Н. |
| 5. | Ревизия всей запорной арматуры с заменой на новую и ремонтом эксплуатируемой. | 16.05.2010 г. |  | Ульянов В.В. Булатов А.Н. |
| 6. | Проведение гидравлического испытания пробным давлением предохранительных клапанов (регулировка, настройка, замена неисправных). | 05.09.2010 г. |  | Ульянов В.В. Булатов А.Н. |
| 7. | Проверка всех электродвигателей на сопротивление изоляции, а так же замена износившихся деталей. | 01.08.2010г. |  | Ульянов В.В. Булатов А.Н. Ожигов В.И. |
| 8. | Косметический ремонт котельной: покраска, побелка. | 25.08.2010 г. |  | Ульянов В.В. Булатов А.Н. |
| 9. | Установить поддув. | 25.08.2010 г. |  | Ульянов В.В. Булатов А.Н. |
| Водонапорная башня – начальная школа |  |  |  |  |
| 1. | Замена дверной коробки. Покраска, побелка. Очистка, промывка. Ремонт крыши. | 25.08.2010 г. |  | Ульянов В.В. Булатов А.Н. |
| Жилой фонд |  |  |  |  |
| 1. | Замена электроосвещения в подъездах домов №№ 18 а, 47, 61, 81 по ул. Коммунистическая, в доме № 1 пер. Больничный. | 15.09.2010 г. |  | Ульянов В.В. Булатов А.Н. Ожигов В.И. |
| 2. | Замена дверных блоков в домах №№ 47, 61, 81 по ул. Коммунистическая, в доме № 1 по пер. Больничный | 15.09.2010 г. |  | Ульянов В.В. Булатов А.Н. |
| 3. | Частичный ремонт крыши дома № 32, 34, 36, 38, 47, 61, 81 по ул. Коммунистическая № 1 по пер. Больничный. | 01.09.2010 г. |  | Ульянов В.В. Булатов А.Н. |
| 4. | Побелка, покраска мест общего пользования (подъезды) дом № 18а, 47, 81, 1 | 01.09.2010 г. |  | Ульянов В.В. Булатов А.Н. |
| 5. | Замена чугунных канализационных труб 20 м Ǿ 100 мм в подвале дома № 61 | 01.09.2010 г |  | Ульянов В.В. Булатов А.Н. |
| 6. | Установка зонтов на вытяжных трубах | 01.09.2010 г. |  | Ульянов В.В. Булатов А.Н. |
| 7. | Установка коньков на домах № 47, 61, 81 по ул. Коммунистическая, № 1 по пер. Больничный. | 01.09.2010 г. |  | Ульянов В.В. Булатов А.Н. |
| 8. | Частичная замена чугунных канализационных труб 10м Ǿ 100 мм в подвале дома № 47 | 01.09.2010 г. |  | Ульянов В.В. Булатов А.Н. |
| 9. | Частичная замена чугунных канализационных труб 25 м Ǿ 100 мм в подвале дома № 18 а | 01.09.2010 г. |  | Ульянов В.В. Булатов А.Н. |
| 10. | Заделка швов. Косметический ремонт: покраска, побелка фасадов домов № 18 а, 47, 61, 81 | 01.09.2010 г. |  | Ульянов В.В. Булатов А.Н. |
| 11. | Остекление подъездов | 01.09.2010 г. |  | Ульянов В.В. Булатов А.Н. |
| Канализация |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт канализационных колодцев (10 шт.), очистка от бытового мусора. | 01.07.2010 г. |  | Ульянов В.В. Булатов А.Н. |
| 2. | Восстановление выгребной ямы по ул. 70 лет Октября | 01.07.2010 г. |  | Ульянов В.В. Булатов А.Н. |