РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКИЙ РАЙОН

**АДМИНИСТРАЦИЯ ОЁКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «26»  апреля 2016 г.                                                                                               № 80-п

Об утверждении плана основных мероприятий

по подготовке и  проведению празднования

71–й годовщины со дня Победы в Великой

Отечественной войне

  В  связи с подготовкой и проведением  празднования  71-й годовщины  со дня Победы в Великой Отечественной войне, руководствуясь п. 12 ч.1 ст.6, ст. 48 Устава Оекского муниципального образования, Администрация Оекского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 71-й годовщины  со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. /Приложение №1/.

2. Утвердить состав комитета по подготовке к празднованию 71-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. /приложение №2/.

3. Опубликовать постановление  в информационном бюллетене «Вестник Оекского муниципального образования» и на сайте www.oek.su.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

*ИО главы администрации Оекского муниципального образования О.А. Парфенов*

 Приложение №1

                                                         к постановлению администрации

Оекского муниципального образования

от «26» апреля 2016 года №80-п

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению празднования 71-ой годовщины**

**Победы в Великой Отечественной**войне

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки проведения** | **Ответственные** |
| ***Организационные****и социальные мероприятия* |
| 1 | Проверка и облагораживание захоронений ветеранов, умерших после войны на кладбищах, расположенных в  с. Оек, д. Коты, д. Жердовка (по согласованию) | До 30 апреля 2016 года | Пихето-Новосельцева Н.П.,Тыртышная О.П.,Галкова  Г.Е.,Катаев  В.Д.,Совет ветеранов |
| 2 | Проведение    тематических  вечеров, выставок детских рисунков, поделок, посвященных Великой Отечественной войне | До 9 мая2016 года | Совет ветеранов,Бойко И.Н. |
| 3 | Проведение торжественных собраний во всех трудовых коллективах – встречи с ветеранами труда, бывшими работниками-участниками ВОВ |  4-5 мая 2016г. | Руководители предприятий,Совет ветеранов |
| 4 | Организация проведения торжественного митинга, посвященного 71-ой годовщине со Дня Победы в ВОВ на площади Дома Культуры |  9 мая 2016 года |  Бойко И.Н.,Совет ветеранов |
| 5 | Праздничное оформление здания  Дома культуры с. Оек | 7-9 мая2016 года | Администрация,  Бойко И.Н. |
| 6 | Оформление сценической площадки (малая сцена) возле Дома культуры с. Оек | 9 мая2016 года | Бойко И.Н.  |
| 7 | Подготовка праздничной программы проведения митингов | до 28 апреля 2016 года | Бойко И.Н. |
| 8 | Музыкальное сопровождение проведения митинга | 9 мая2016 года | Бойко И.Н.Анашкин С.А.Кузьминов И.С. |
| 9 | Организация концертной программы для ветеранов после окончания митинга, а также при проведении праздничного обеда | 09 мая 2016 года | в/ч 51870,Оекская муз.школа,МУ СКСК |
| 10 | Демонстрация  художественно-документального фильма  | 09 мая 2016 года | МУ СКСК  |
| 11 | Организация праздничного обеда для ветеранов | 9 мая2016 года | Администрация,Совет ветеранов, ПО «Сибиряк» |
| 12 | Организация мероприятий по уборке территорий возле памятников воинам, павшим в годы ВОВ; покраска, побелка памятников, ограждений | до 7 мая2016 года |  Оекская СОШ,Бутырская СОШ,ПУ-60,Администрация |
| 13 | Организация работы по приготовлению и вручению подарков ветеранам войны | Апрель-май2016 | Администрация, Совет ветеранов |
| 14 | Организация проведения торжественного марша парадной коробки Организация салютной группы (д. Коты, д. Бутырки, с. Оек) | до 09 мая 2016 года | Командование в/ч 52933, 51870,Оекская СОШ, Военно-спортивный клуб «Медведь», ПУ-60 |
| 15 | Организация формирования Бессмертного полка Оекского муниципального образования | до 09 мая 2016 года | Учреждения всех форм собственности |
| 16 | Организация медицинского обслуживания и дежурства скорой помощи на территории в период проведения торжественных мероприятий |  9 мая 2016 года | МУЗ ЦРБ «Оёкская участковая больница»  |
| 17 | Организация полевой кухни | 9 мая 2016 года | Администрация, в/ч 51870 |
| 18 | Организация подвоза ветеранов из отдаленных населенных пунктов Оекского муниципального образования | 9 мая 2016 года | Администрация, Оекская СОШ, Бутырская СОШ |
| 19 | Проведение проверки социально-бытовых условий жизни ветеранов войны | до 09 мая 2016 года | Совет ветеранов |
| 20 | Разбивка цветочных клумб возле памятников воинам, павшим в годы ВОВ, расположенных на территории МО | до 09 мая 2016 года | Администрация, МУ СКСК,Оекская СОШ, Бутырская СОШ,ПУ-60 |
| 21 | Создание информационного стенда о ветеранах ВОВ, тружениках тыла | до 09 мая 2016 года | Совет ветеранов,Музей истории |
| 22 | Направление поздравлений  ветеранам ВОВ  от Главы администрации | до 09 мая 2016 года | Администрация,МУ СКСК |
| 23 | Цикл мероприятий, посвящённых Дню Победы. Акция «За щитом доброты» | Апрель-май 2016 года | МУ СКСК,Совет ветеранов |
| 24 | Организация праздничной торговли на площади Дома культуры | 9 мая2016 года | ООО «Исток» |

*Начальник общего отдела администрации Оекского  муниципального образования Н.П. Пихето-Новосельцева*

 Приложение  № 2

к постановлению администрации

Оёкского муниципального образования

от «26» апреля 2016 года №80-п

**Состав**комитета  по подготовке к празднованию 71-ой  годовщины Победы

**в Великой**Отечественной   войне.

Председатель комитета – Парфенов Олег Анатольевич  -  ИО Главы администрации;

Секретарь комитета - Пихето-Новосельцева Надежда Петровна -  начальник общего отдела   администрации;

Члены комитета:

Бойко Ирина Николаевна - генеральный директор МУ «СКСК» Оекского МО;

Бирюков Сергей Алексеевич -  командир воинской части 51870 (по согласованию);

Ширяев Дмитрий Сергеевич – командир войсковой части 52933 (по согласованию);

Сафонов Владимир Игнатьевич – руководитель военно-спортивного клуба «Медведь»;

Шарыпова Ольга Викторовна - председатель Совета ветеранов Оекского МО;

Сорокина Салиса  Шамильевна -  заведующая музеем с.Оек;

Тыртышная Ольга Павловна – директор МОУ ИРМО «Оекская  СОШ»;

Галкова Галина Егоровна -  директор МОУ ИРМО «Бутырская СОШ»;

Катаев Владимир Дмитриевич - директор  Профессионального училища №60;

Муравьев Степан Степанович - председатель ПО «Сибиряк»;

Обедин  Юрий Владимирович – директор  МОУ ДОД ИРМО «Оекская  детская музыкальная  школа» (по согласованию);

Астапенко Олеся Сергеевна – заведующая Оекской участковой больницей;

Ботман  Валерий Александрович - участковый (по согласованию);

Пахтусов Николай Александрович – индивидуальный предприниматель;

Шибанов   Василий Петрович – индивидуальный предприниматель;

Усов  Владимир Григорьевич -  директор ОАО «Дорожная служба Иркутской области» (по согласованию);

Гаськов Максим Константинович – настоятель Храма во имя Успения Божией Матери.

   *Начальник общего отдела администрации Оекского  муниципального образования  Н.П. Пихето-Новосельцева*