**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ИРКУТСКИЙ РАЙОН**

**ОЕКСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.                                                                                        №  \_\_\_\_\_\_\_

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2017-2022ГГ. ЗА 2019 ГОД**

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 г.№172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь п.4 ч.1 ст.32, ст.49, ст.52 Устава Оекского муниципального образования, Дума Оекского муниципального образования,

**РЕШИЛА:**

1. Утвердить отчет за 2019 год о ходе выполнения Программы комплексного социально-экономического развития Оекского муниципального образования на 2017-2022 гг. согласно приложения №1.  
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Оекского муниципального образования» и на интернет-сайте www.oek.su.

*Глава Оекского муниципального образования О.А. Парфенов*

Приложение № 1

к Решению Думы Оекского

муниципального образования

от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г. №\_\_\_\_\_\_

**Отчет за 2019 год  
 о ходе выполнения Программы комплексного социально-экономического развития**

**Оекского муниципального образования на 2017- 2022 гг.**(утверждена Решением Думы Оекского муниципального образования

 от 23 декабря 2016 г. N 48-67 Д/сп)

Программа социально-экономического развития была разработана на период с 2017 по 2022 год. Основной её целью является создание благоприятных условий для жизни населения Оекского муниципального образования путем повышения качества решения вопросов, непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения, решение которых, в соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральными законами осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления.

В рамках реализации Программы на 2019 год предусмотрено 21 мероприятие. Информация о степени выполнения программных мероприятий представлена в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование задач по направлениям деятельности и приоритетам программы** | Объем финансирования план 2019 года, тыс. руб. | Объем финансирования факт 2019 года, тыс. руб. | % выполнения мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| ***Обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства*** | | | |
| 1. Мероприятия, направленные на развитие конкуренции в предпринимательской среде, поощрении предпринимателей, достигших лучшие результаты деятельности (конкурсы, гранты) | - | - | - |
| ПОВЫШЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ | | | |
| ***Осуществление дорожной деятельности в отношении местных дорог и создание условий для предоставления транспортных услуг населению*** | | | |
| 2. Текущий ремонт и реконструкция автомобильных дорог Оекского муниципального образования | 6934,0 | 3907,6 | 56,4 |
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПОЛНЫМ КОМПЛЕКСОМ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА | | | |
| ***Повышение эффективности и качества муниципального управления*** | | | |
| 3. Противодействие коррупции и снижение административных барьеров | - | - | - |
| 4. Совершенствование предоставления муниципальных услуг, в том числе предоставление муниципальных услуг в соответствии с административными регламентами | 88,6 | 88,6 | 100 |
| 5. Информатизация деятельности органов местного самоуправления, в том числе переход на оказание муниципальных услуг в электронной форме | 74,5 | 74,5 | 100 |
| 6. Повышение эффективности расходования бюджетных средств. Сокращение наименее эффективных видов бюджетных расходов, повышение концентрации бюджетных расходов на важнейших приоритетных направлениях. | - | - | - |
| ***Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг в социальной сфере*** | | | |
| 7. Оформление права собственности на земельные участки под спортивные и детские игровые площадки | 25,5 | 25,5 | 100 |
| 8. Благоустройство общественной территории. Площадь Дома Культуры с.Оек | 4566,0 | 4566,0 | 100 |
| 9. Содержание фонарей уличного освещения населенных пунктов в муниципальном образовании | 1575,0 | 1574,9 | 99,9 |
| 10. Обеспечение пожарной безопасности населения Оекского муниципального образования | 200 | 147,1 | 73,6 |
| 11. Организация проведения официальных культурно-массовых и спортивных мероприятий Оекского муниципального образования | 238,9 | 238,9 | 100 |
| 12. Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой | 141,6 | 141,6 | 100 |
| 13. Приобретение металлоконструкции для ограждения кладбища в д.Коты | 758,1 | 758,1 | 100 |
| 14. Приобретение детских игровых комплексов в с.Оек, д.Мишонкова | 475,7 | 475,7 | 100 |
| 15. Приобретение спортивного инвентаря и спортивной формы для МУ "Социально-культурный спортивный комплекс" Оекского МО | 667,3 | 667,3 | 100 |
| 16. Установлена система автоматической  пожарной сигнализации в спортивном зале Дома Культуры | 114,3 | 114,3 | 100 |
| 17. Приобретение сантехнических и строительных материалов для текущего ремонта санузла в тренажерном зале Дома Культуры с.Оек | 74,4 | 74,4 | 100 |
| 18. Приобретение     детского игрового комплекса в д.Галки | 589,3 | 589,3 | 100 |
| 19. Укрепление материально-технической базы библиотек Оекского МО | 75,2 | 75,2 | 100 |
| 20. Мероприятия по созданию условий для показа  национальных фильмов | 733,1 | 733,1 | 100 |
| 21. Подготовка проектов планирования нормативов градостроительного проектирования | 273,7 | 273,7 | 100 |
| ИТОГО: | 17605,2 | 14525,81 | 82,5 |

Программой социально-экономического развития Оекского муниципального образования (далее Программа) **предусмотрен на 2019 год комплекс мероприятий на сумму 17605,2 тыс. рублей**, **фактическиреализовано за 2019 год мероприятий на сумму 14 525,81 тыс. рублей**. План выполнен на 82,5%.  
В результате проведённого анализа о ходе выполнения мероприятий Программы за 12 месяцев  2019 года, а также о показателях оценки выполнения этих мероприятий можно сделать следующие выводы по приоритетам и задачам программы.  
   
***Обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства***  
  
1) *Мероприятия, направленные на развитие конкуренции в предпринимательской среде, поощрении предпринимателей, достигших лучшие результаты деятельности (конкурсы, гранты).*  
По этому направлению расходования бюджетных средств в 2019 не было.  
   
**Приоритет 2.**  
**Повышение инфраструктурной обеспеченности**  
***Осуществление дорожной деятельности в отношении местных дорог и создание условий для предоставления транспортных услуг населению.***  
  
2) *Текущий ремонт и реконструкция автомобильных дорог Оекского муниципального образования*  
Запланированный объем финансирования по мероприятию в 2019 году составляет 6934,0 тыс. рублей, факт-3907,6 тыс.руб., исполнение 56,4% из средств муниципального дорожного фонда Оекского муниципального образования.  
Расходы на летнее и зимнее содержание автомобильных дорог Оекского МО составили 345,4 тыс. рублей;  
Выполнен текущий ремонт автомобильной дорог в ганицах Оекского муниципального образования на сумм 2813,8 тыс.рублей;  
Ремонт автомобильных дорог,а/д от ПТК "Хлебокомбинат" до а/д Оек-Зыкова" и переулок Заключный в с.Оек Оекского муниципального образования на сумму 298,9 тыс.рублей;  
Услуги по ямочному ремонту покрытия струйно-инъекционным методом с.Оек, ул. 70лет Октября на сумму 83,6 тыс.рублей;  
Установка дорожных знаков на сумму 64,1 тыс.рублей;  
Приобретение электроматериалов на сумму 298,3 тыс.рублей;  
Приобретение эмали для покраски ограждений у младшей школы на сумму 3,5 тыс. рублей.  
   
**Приоритет 3.**  
**Обеспечение населения полным комплексом социальных услуг надлежащего качества**  
***Повышение эффективности и качества муниципального управления***  
  
3) Противодействие коррупции и снижение административных барьеров.  
По этим направлениям ежемесячно проводится анализ эффективности расходования бюджетных средств.  
4) *Совершенствование предоставления муниципальных услуг, в том числе предоставление муниципальных услуг в соответствии с административными регламентами*.  
По данному мероприятию ведется постоянная работа, денежные средства  запланированные на 2019 год в размере 88,6 тыс.рублей полностью исполнены.  
5) *Информатизация деятельности органов местного самоуправления, в том числе переход на оказание муниципальных услуг в электронной форме*.  
По данному мероприятию ведется постоянная работа, денежные средства  запланированные на 2019 год в размере 74,5,0 тыс.рублей полностью исполнены.  
6)*Повышение эффективности расходования бюджетных средств. Сокращение наименее эффективных видов бюджетных расходов, повышение концентрации бюджетных расходов на важнейших приоритетных направлениях*.  
 По этим направлениям ежемесячно проводится анализ эффективности расходования бюджетных средств.  
   
***Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг в социальной сфере***  
  
7) *Оформление прав собственности на земельные участки под спортивные  и детские игровые площадки*,  денежные средства  запланированные на 2018 год в размере 25,5 тыс.рублей полностью исполнены.  
Выполнены работы по геодезической съемке и подготовлены схемы расположения земельных участков для создания спортивных и детских игровых площадок.  
8) Благоустройство общественной территории. Площадь Дома Культуры с.Оек. Мероприятия по формированию современной городской среды на благоустройство общественной территории по адресу Иркутская область, Иркутский район, с. Оек, ул. Кирова, 91 «Д». Расходы по данному мероприятию составили:  
**- 4 566,01 тыс. руб**. – в т.ч. субсидия ***из областного (768,37 тыс. рублей) и федерального (3 505,74 тыс. рублей) бюджетов.***   
- **291,9 тыс. руб**. – за счет средств ***местного бюджета.*** Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Оекского муниципального образования на 2018-2022 годы  
9) *Содержание фонарей уличного освещения населенных пунктов в муниципальном образовании*.  
Регулярно проводится обслуживание и замена фонарей уличного освещения Оекского муниципального образования. Так в 2019 г на это было запланировано 1575 тыс. руб. и израсходовано 1574,9 тыс. рублей.  
*10) Обеспечение пожарной безопасности населения Оекского муниципального образования.*  
Расходы по данному мероприятию составили 147,1 тыс. рублей, план выполнен на 73,6 %.  
*11) Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Оекского муниципального образования* израсходовано 238,9 тыс. рублей  
*12)Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой.*  
Регулярно проводятся физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия с участием детского и взрослого населения Оекского муниципального образования израсходовано 141,6 тыс. рублей.  
*13-17)* Реализация мероприятия перечня народные инициативы в 2019 году. В рамках мероприятия были приобретены:   
- Металлоконструкции для ограждения кладбища в д.Коты, установка собственными силами. Всего 758,1  тыс. рублей;  
- Детские игровые комплексы и установка собственными силами в с. Оек по ул.Кирова, д. Мишонкова по ул. Подгорная. Всего 457,7  тыс. рублей ;  
- Спортивный инвентарь и спортивная форма для МУ "Социально-культурный  спортивный комплекс" Оекского МО. Всего 667,3   тыс. рублей.  
- Установлена   система автоматической пожарной сигнализации в спортивном зале  МУ "Социально-культурный  спортивный комплекс" Оекского МО. Всего 114,3  тыс. рублей;   
- Приобретено сантехническое оборудование, сантехнические и строительные материалы для текущего ремонта санузла в тренажерном зале  МУ "Социально-культурный  спортивный комплекс" Оекского МО .  Всего 74,4  тыс. рублей.  
*18* Участие в  грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности в рамках реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий приобретен детский игровой комплекс в д. Галки на сумму 589,3 тыс. рублей  
19) *Укрепление материально-технической базы библиотек Оекскского МО.* Мероприятия по укреплению материально-технической базы библиотек Оекского МО были выполнены на 100% и составили 75,2 тыс.рублей.  
*20) Мероприятия по созданию условий для показа  национальных фильмов. Для выполнения условий по программе* «Развитие отечественной кинематографии в 2018 году, были произведены расходы в размере 733,1 тыс. рублей.   
*21)Подготовка проектов планирования нормативов градостроительного проектирования*  
 Подготовка проектов планировки нормативов градостроительного проектирования и постановка на учет границ населенных пунктов Оекского МО по программе «Территориальное развитие Оекского МО на 2018-2022 годы» составила 273,7 тыс.рублей.