

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «19» апреля 2012 г. № 85-п

О подготовке и проведении праздника

«Дня Победы» 9 мая

   В связи с подготовкой и проведением празднования 65-ой годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов, руководствуясь п. 12 ст.6, ст. 48 Устава Оекского муниципального образования, Администрация Оекского муниципального образования

   ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению празднования 67-ой годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. /Приложение №1/.

  2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Оёкского муниципального образования Тигунцеву Любовь Григорьевну.

*Глава администрации Оекского муниципального образования П.Н. Новосельцев*

 Приложение №1

к постановлению администрации

Оёкского муниципального образования

от «19»  апреля 2012 г. №85-п

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению празднования 67-ой годовщины Победы**

**в Великой Отечественной Войне**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственные |
| **1. Организационные  и социальные мероприятия** | | | |
| 1. | Разработать и осуществить в администрации Оекского муниципального образования мероприятия по достойной встрече всенародного праздника: 67-ой годовщины победы в Великой Отечественной Войне | апрель-май 2012 года | Администрация  МУ СКСК |
| 2. | Провести торжественные собрания во всех трудовых коллективах – встречи с ветеранами труда, бывшими работниками-участниками ВОВ, церемонии, митинги | 4-5 мая 2012 | Глава администрации  Руководители предприятий |
| 4. | Организовать диспансеризацию всех участников ВОВ и тружеников тыла | Апрель | МУЗ ЦРБ «Оёкская участковая больница» |
| 5. | Организовать проведение митинга, посвященного  67-ой годовщине со Дня Победы на площади ДК | 9 мая2012 г. | Генеральный директор МУСКСК |
| 6. | Организовать подвоз пихты для изготовления гирлянд, венков. Произвести уборку территории около памятника погибшим воинам | до 6 мая 2012 | ОГАОУ НПО  ПУ-60 |
| 7. | Обеспечить музыкальное сопровождение проведения митинга | 9 мая 2012 | МУ СКСК |
| 8. | Организовать подвоз ветеранов из отдаленных населенных пунктов Поселения в с.Оек | 9 мая 2012 | Администрация СОШ, ОГАОУ НПО ПУ-60 |
| 9. | Организовать праздничный обед в кафе «Нива» | 9 мая 2012 | Администрация, ПО «Сибиряк» |
| 10. | Организовать праздничный салют на  площади ДК | 9 мая 2012 | в\ч 51870 |
| 11. | Организовать и произвести уборку около памятника погибшим комсомольцам в годы гражданской войны. Привезти лавочки  для ветеранов  на площадь ДК | до 7 мая 2012 | Администрация Оекской средней школы |
| 12. | Обеспечить медицинское обслуживание и дежурство скорой помощи | 9 мая 2012 | МУЗ ЦРБ «Оёкская участковая больница» |
| 13. | Подготовить праздничную программу проведения митинга | до 27 апреля 2012 | Генеральный директор МУСКСК |
| 14. | Провести проверки социально-бытовых условий жизни ветеранов войны | До 30.04.2011 | Председатель Совета ветеранов |
| 15. | Организация обеда  в полевой кухне | 09 мая 2012 | Администрация  Командование в/ч 51870 |
| 16. | Организация работы по приготовлению и вручению подарков ветеранам войны | Апрель-май  2012 | Совет ветеранов, ПО «Оекский хлебокомбинат» |
| 17. | Организовать проведение торжественного марша парадной коробки | 09 мая 2012 | Командование в/ч 52933 |
| 18. | Выделить по 350 рублей на каждого участника ВОВ и труженика тыла для праздничного обеда в кафе «Нива» | До 03.05.2012 | Все руководители предприятий и организаций |
| 19. | Организовать комиссию по подготовке и проведению праздника:  Новосельцев Петр Николаевич  Тигунцева Любовь Григорьевна  Кондратьева Людмила Васильевна  Муравьев Степан Степанович  Зверяга Валентина Пантелеймоновна  Катаев Владимир Дмитриевич  Тыртышная Ольга Павловна  Зимонин  Игорь Николаевич  Смирнов Анатолий Владимирович | Апрель-май2012 г. | Новосельцев П.Н. – глава администрации Оекского муниципального образования |
| **2. Военно –мемориальные мероприятия** | | | |
| 1 | Проведение текущего ремонта памятника воинам, погибшим в годы ВОВ. | Апрель-май | Администрация, ОГОУ НПО ПУ-60 |
| 2. | Разбивка  цветочной клумбы в честь участников ВОВ и тружеников тыла. | Май-июнь | Совет ветеранов, учреждения образования |
| **3. Информационно–пропагандистские и культурно-массовые мероприятия** | | | |
| 1. | Направление поздравлений  ветеранам ВОВ  от Главы администрации | С 1 по 8 мая 2012 | Администрация,  Совет ветеранов |
| 2. | Митинг на площади ДК «Выстояли и победили» | 09 мая 2012 | МУ СКСК |
| 3. | Тематический вечер «Салют, победа!» | 08 мая 2012 | ДК, муз.школа, ОСШ, ПУ-60 |
| 4. | Цикл мероприятий, посвящённых Дню Победы. Акция «За щитом доброты» | Апрель-май 2011 | МУ СКСК  Совет ветеранов |
| 5. | Организация  в информационном бюллетене «Вестник Оёкского муниципального образования» памятных рубрик  с освещением событий ВОВ. | Апрель-май 2012 | Заместитель главы  администрации |
| 6. | Праздничный концерт (по окончанию митинга) | 09 мая 2012 | Командование в/ч 51870 |
| 7. | Демонстрация  художественно-документального фильма | 09 мая 2012 | ДК |

*Заместитель главы администрации Оёкского муниципального образования Л.Г. Тигунцева*