РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА ОЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от «26» декабря  2014 г.						         №26-57 Д/сп

Об утверждении отчета о ходе выполнения Программы

социально-экономического развития Оекского

муниципального образования на 2011-2015гг. за 2014 год

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 31.12.2010г. №143-03 «Программа социально-экономического развития Иркутской области на 2011-2015 гг.», руководствуясь п.4 ч.1 ст.32, ст.49, ст.52 Устава Оекского муниципального образования, Дума Оекского муниципального образования,

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет за 2014 год о ходе выполнения Программы социально-экономического развития Оекского муниципального образования на 2011-2015 гг. согласно приложения №1.

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Оекского муниципального образования» и на интернет-сайте www.oek.su.

Глава Оекского

муниципального образования:                                                  П.Н. Новосельцев

Приложение № 1

к Решению думы №26-57 Д/сп от 26.12.2014 года

- Отчет за 2014 год

о ходе выполнения Программы социально-экономического развития

- Оёкского муниципального образования на 2011- 2015 гг.
(утверждена Решением Думы Оёкского муниципального образования
от 25 ноября 2011 г. N 57-46 Д/сп)

Программа социально-экономического развития была разработана на период с 2011 по 2015 года. Основной её целью является решение ключевых проблем поселения и создание качественной муниципальной сельской среды, т.е. качество условий жизни населения и функционирования хозяйствующих субъектов на данной территории.

Для достижения цели Программы необходима реализация мероприятий по следующим основным направлениям:

1. сбалансированное развитие экономики;

2. повышение инфраструктурной обеспеченности;

3. обеспечение населения полным комплексом социальных услуг надлежащего качества;

4. сохранение экологии.

В рамках каждого направления можно выделить следующие цели:

1. сбалансированное развитие экономики:

1.1. обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства;

1.2. развитие строительной отрасли;

1.3. развитие потребительского рынка;

2. повышение инфраструктурной обеспеченности:

2.1. осуществление дорожной деятельности в отношении местных дорог и создание условий для предоставления транспортных услуг населению;

3. обеспечение населения полным комплексом социальных услуг надлежащего качества:

3.1. повышение эффективности и качества муниципального управления;

3.2. повышение эффективности предоставления муниципальных услуг в социальной сфере;

4. сохранение экологии:

4.1. стабилизация ситуации в сфере обращения с отходами;

Каждая задача содержит набор мероприятий, за реализацию которых ответственны органы местного самоуправления, в соответствии с их полномочиями и компетенцией, определенными законодательством Российской Федерации и Иркутской области (см. Табл.1).

Ожидаемый результат от Программы оценивается следующими показателями:

- Экономический эффект – рост объемов производства;

- Бюджетный эффект – рост поступлений в местный бюджет;

- Социальный эффект – сохранение и создание дополнительных рабочих мест.

Для выполнения миссии и достижения целей, поставленных в Программе социально-экономического развития, был разработан индикативный план, включающий в себя ключевые показатели по стратегическим направлениям.

В рамках реализации Программы на 2014 год предусмотрено 12 мероприятий. Информация о степени выполнения программных мероприятий представлена в таблице:

| Наименование задач по направлениям деятельности и приоритетам программы | Объем финансирования план 2014 года, тыс. руб. | Объем финансирования факт 2014 года, тыс. руб. | % выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| Обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |
| 1. Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, оказание содействия в участии субъектов СМП в указанных мероприятиях | 10,0 | - | - |
| ПОВЫШЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |  |  |  |
| Осуществление дорожной деятельности в отношении местных дорог и создание условий для предоставления транспортных услуг населению |  |  |  |
| 2.Принятие в муниципальную собственность автомобильных дорог общего пользования, передаваемых Правительством Иркутской области, в соответствии с действующим законодательством | - | - | - |
| 3.Оценка состояния дорог, включаемых в перечень дорог общего пользования местного значения | - | - | - |
| 4.Разработка основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения | - | - | - |
| 5. Текущий ремонт и реконструкция автомобильных дорог Оекского муниципального образования | 1000,00 | 828,6 | 82,9 |
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПОЛНЫМ КОМПЛЕКСОМ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА |  |  |  |
| Повышение эффективности и качества муниципального управления |  |  |  |
| 6. Противодействие коррупции и снижение административных барьеров | - | - | - |
| 7. Совершенствование предоставления муниципальных услуг, в том числе переход на предоставление муниципальных услуг в соответствии с административными регламентами | - | - | - |
| 8. Повышение эффективности расходования бюджетных средств. Сокращение наименее эффективных видов бюджетных расходов, повышение концентрации бюджетных расходов на важнейших приоритетных направлениях. | - | - | - |
| Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг в социальной сфере |  |  |  |
| 9. Строительство нового памятника в с. Оек воинам, погибшим в годы ВОВ | 924,0 | 924,0 | 100,0 |
| 10. Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Оекского муниципального образования | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
| 11. Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой, в том числе в негосударственном (немуниципальном) секторе экономики | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| 12. Приобретение микроавтобуса | 1500,0 | 1500,0 | 100,0 |
| ИТОГО: | 3514,0 | 3332,6 | 94,8 |

Программой социально-экономического развития Оекского муниципального образования (далее Программа) предусмотрен на 2014 год комплекс мероприятий на сумму 3514,0 тыс. рублей, фактически реализовано в 2014 году мероприятий на сумму 3332,6 тыс. рублей. План выполнен на 94,8 %.

В результате проведённого анализа о ходе выполнения мероприятий Программы за  2014 год, а также о показателях оценки выполнения этих мероприятий можно сделать следующие выводы по приоритетам и задачам программы.

Приоритет 1.

Сбалансированное развитие экономики

Приоритет 2.

Повышение инфраструктурной обеспеченности

Осуществление дорожной деятельности в отношении местных дорог и создание условий для предоставления транспортных услуг населению.

Текущий ремонт и реконструкция автомобильных дорог Оекского муниципального образования

Запланированный объем финансирования по данному мероприятию составляет 1000,0 тыс. рублей.

По данному мероприятию план был выполнен на 82,9%. Финансирование осуществлялось из средств муниципального дорожного фонда Оекского муниципального образования размере 828,6 тыс. руб. в том числе на паспортизацию дорог и разработку проектно-сметной документации было израсходовано – 164,4 тыс. руб., на текущий ремонт автомобильных дорог в д. Максимовщина и в д. Коты – 664,2 тыс. руб.

Приоритет 3.

Обеспечение населения полным комплексом социальных услуг надлежащего качества

Повышение эффективности и качества муниципального управления

Противодействие коррупции и снижение административных барьеров.

Совершенствование предоставления муниципальных услуг, в том числе переход на предоставление муниципальных услуг в соответствии с административными регламентами.

По данным мероприятиям ведется постоянная работа, денежные средства не запланированы.

Повышение эффективности расходования бюджетных средств. Сокращение наименее эффективных видов бюджетных расходов, повышение концентрации бюджетных расходов на важнейших приоритетных направлениях.

- Ежемесячно проводится анализ эффективности расходования бюджетных средств.

Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг в социальной сфере

Строительство нового памятника в с. Оек воинам, погибшим в годы ВОВ.

На Аллее Славы в селе Оек построен новый памятник в честь воинов, погибших в годы Великой Отечественной Войны. Объем финансирования по данному мероприятию составляет 924,0 тыс. руб. За счет собственных средств 122,0 тыс. руб., за счет средств областного бюджета (Реализация данного мероприятия запланирована в рамках перечня проектов народных инициатив в 2014 году) – 802,0 тыс. рублей.

Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Оекского муниципального образования.

Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой, в том числе в негосударственном (немуниципальном) секторе экономики.

Регулярно проводятся физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия с участием детского и взрослого населения Оекского муниципального образования.

Приобретение микроавтобуса.

Приобретен микроавтобус для нужд Муниципального учреждения «Социально-культурный спортивный комплекс» Оекского муниципального образования. Объем финансирования по данному мероприятию составляет 1500,00 тыс. рублей за счет средств областного бюджета (Реализация данного мероприятия запланирована в рамках перечня проектов народных инициатив в 2014 году).

Начальник ФЭО

администрации Оекского МО:                                                      Л.А. Степанова