

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «25» апреля 2014 г.                                                                          № 126-п

О подготовке и проведении праздника

«Дня Победы» 9 мая

   В связи с подготовкой и проведением празднования 69-ой годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов, руководствуясь п. 12 ст.6, ст. 48 Устава Оекского муниципального образования, Администрация Оекского муниципального образования

   ПОСТАНОВЛЯЕТ:

    1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению празднования 69-ой годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. /Приложение №1/.

   2. Опубликовать постановление  в информационном бюллетене «Вестник Оекского муниципального образования» и на сайте www.oek.su.

   3. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Оёкского муниципального образования Парфенова Олега  Анатольевича.

*Глава администрации Оекского муниципального образования П.Н. Новосельцев*

                                                                                       Приложение №1

                                                          к постановлению администрации

Оёкского муниципального образования

от «25» апреля 2014 г. №126-п

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению празднования 69-ой годовщины Победы**

**в Великой Отечественной Войне**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственные |
| 1. Организационные  и социальные мероприятия | | | |
| 1. | Провести торжественные собрания во всех трудовых коллективах – встречи с ветеранами труда, бывшими работниками-участниками ВОВ, церемонии, митинги | 4-5 мая 2014 | Глава администрации  Руководители предприятий |
| 2. | Организовать проведение митинга, посвященного  69-ой годовщине со Дня Победы на площади ДК | 9 мая 2014 г. | Заведующая ДК  Некрасова М.С |
| 3. | Организовать подвоз пихты для изготовления гирлянд, венков. Произвести уборку территории около памятника погибшим воинам | до 6 мая 2014 | ОГАОУ НПО  ПУ-60 |
| 4. | Оформление здания  СКСК | 7-9 мая 2014 | Администрация  Оекского МО,  директор СКСК |
| 5. | Оформление сценической площадки (малая сцена) | 9 мая 2014 | в/ч 51870 |
| 6. | Музыкальное сопровождение проведения митинга | 9 мая 2014 | МУ СКСК |
| 7. | Организовать подвоз ветеранов из отдаленных населенных пунктов Поселения в с.Оек | 9 мая 2014 | Администрация СОШ, ОГАОУ НПО ПУ-60 |
| 8. | Организовать праздничный обед в кафе «Нива» | 9 мая 2014 | Администрация, ПО «Сибиряк» |
| 9. | Организовать праздничный салют на  площади ДК | 9 мая 2014 | в\ч 51870 |
| 10. | Организовать и произвести уборку около памятника погибшим комсомольцам в годы гражданской войны. | до 7 мая 2014 | Администрация Оекской средней школы |
| 11. | Обеспечить медицинское обслуживание и дежурство скорой помощи | 9 мая 2014 | МУЗ ЦРБ «Оёкская участковая больница» |
| 12. | Подготовить праздничную программу проведения митинга | до 28 апреля 2014 | ДК  Некрасова |
| 13. | Провести проверки социально-бытовых условий жизни ветеранов войны | До 30.04.2014 | Председатель Совета ветеранов |
| 14. | Организация обеда  в полевой кухне | 09 мая 2014 | Администрация  Командование в/ч 51870 |
| 15. | Организация работы по приготовлению и вручению подарков ветеранам войны | Апрель-май  2014 | Совет ветеранов, ПО «Оекский хлебокомбинат» |
| 16. | Организовать проведение торжественного марша парадной коробки | 09 мая 2014 | Командование в/ч 52933, ПУ-60, Окская СОШ, Военно-спортивный клуб «Медведь» |
| 17. | Выделить по 350 рублей на каждого участника ВОВ и труженика тыла для праздничного обеда в кафе «Нива» | До 03.05.2014 | Все руководители предприятий и организаций |
| 18. | Организовать комиссию по подготовке и проведению праздника:  Новосельцев Петр Николаевич  Парфенов Олег Анатольевич  Кондратьева Людмила Васильевна  Некрасова Марина Сергеевна  Муравьев Степан Степанович  Зверяга Валентина Пантелеймоновна  Катаев Владимир Дмитриевич  Тыртышная Ольга Павловна  Зимонин  Игорь Николаевич | Апрель-май 2014 г. | Новосельцев П.Н. – глава администрации Оекского муниципального образования |
| 2. Военно –мемориальные мероприятия | | | |
| 1. | Разбивка  цветочной клумбы в честь участников ВОВ и тружеников тыла. | Май-июнь | Совет ветеранов, учреждения образования |
| 3. Информационно–пропагандистские и культурно-массовые мероприятия | | | |
| 1. | Направление поздравлений  ветеранам ВОВ  от Главы администрации | С 1 по 8 мая 2014 | Администрация,  Совет ветеранов |
| 2. | Митинг на площади ДК «И помнит мир спасенный» | 09 мая 2014 | МУ СКСК |
| 3. | Тематический вечер «Как  хорошо на свете без войны!» | 08 мая 2014 | ДК |
| 4. | Цикл мероприятий, посвящённых Дню Победы. Акция «За щитом доброты» | Апрель-май 2014 | МУ СКСК  Совет ветеранов |
| 5. | Организация  в информационном бюллетене «Вестник Оёкского муниципального образования» памятных рубрик  с освещением событий ВОВ. | Апрель-май 2014 | Начальник общего отдела |
| 6. | Концертная программа  (по окончанию митинга) | 09 мая 2014 | в/ч 51870,Оекская музыкальная школа,   ДК |
| 7. | Демонстрация  художественно-документального фильма | 09 мая 2014 | ДК, Пихето-Новосельцев |

*ИО Зам. главы администрации Оёкского  муниципального образования Н.П. Пихето-Новосельцева*